## OCTUBRE
PUNTOS | TIPO | ACTIVIDAD | PERSONAL A CARGO | ESTE (WGS 84) | NORTE (WGS 84) | OBSERVACIONES | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31
CUERPOS DISPERSOS AGUAS DE QUELANA | PSAH/PDC | PUNTOS DE CONTROL PSAH (Abril)_PdC(Ene,Jul, Oct) | C.VERA | N/A | N/A | bar: 2025-10-06 to 2025-10-07
CUÑA 5 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 593361.943 | 7406109.5 | AGUAS DE QUELANA ESTE | bar: 2025-10-20
CUÑA 5 | PSAH/PDC | PERFIL CUÑA+MEDICION PARAMETROS FISICOQUIMICOS (CE, T°, SALINIDAD) JUN-DIC SEMESTRAL PSAH/ MENSUAL PDC | G.PUGA | 593361.943 | 7406109.5 | AGUAS DE QUELANA ESTE | bar: 2025-10-20
L13-3 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 593054.197 | 7410998.357 | AGUAS DE QUELANA ESTE | bar: 2025-10-20
L13-4 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 592412.366 | 7410799.97 | AGUAS DE QUELANA ESTE | bar: 2025-10-20
L13-5 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 591375.829 | 7411029.596 | AGUAS DE QUELANA ESTE | bar: 2025-10-06
L13-6 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 590625.643 | 7411019.594 | AGUAS DE QUELANA ESTE | bar: 2025-10-06
L13-7 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 589876.438 | 7411028.928 | AGUAS DE QUELANA ESTE | bar: 2025-10-06
L14-4 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 592926.137 | 7407155.284 | AGUAS DE QUELANA ESTE | bar: 2025-10-20
L14-5 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 592186.922 | 7407286.222 | AGUAS DE QUELANA OESTE | bar: 2025-10-06
L14-6 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 591425.984 | 7407328.434 | AGUAS DE QUELANA OESTE | bar: 2025-10-06
L14-7 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 590655.994 | 7407519.576 | AGUAS DE QUELANA OESTE | bar: 2025-10-06
L2-27 | PSAH | MEDICION DE NIVEL (MENSUAL) | G.PUGA | 593470.528 | 7412130.847 | AGUAS DE QUELANA ESTE | bar: 2025-10-20
L2-27 | PC | MEDICION DE NIVEL | ETFA | 593470.528 | 7412130.847 | AGUAS DE QUELANA ESTE | bar: 2025-10-20
L3-10 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 591215.465 | 7409577.912 | AGUAS DE QUELANA OESTE | bar: 2025-10-06
L3-11 | PC | MEDICION DE NIVEL (MENSUAL) | G.PUGA | 591057.158 | 7409581.799 | AGUAS DE QUELANA OESTE | bar: 2025-10-06
L3-11 | PC | MEDICION DE NIVEL | ETFA | 591057.158 | 7409581.799 | AGUAS DE QUELANA OESTE | bar: 2025-10-06
L3-12 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 590857.315 | 7409581.413 | AGUAS DE QUELANA OESTE | bar: 2025-10-06
L3-13 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 590538.578 | 7409571.532 | AGUAS DE QUELANA OESTE | bar: 2025-10-06
L3-6 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 593121.381 | 7409554.854 | AGUAS DE QUELANA ESTE | bar: 2025-10-20
L3-7 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 592414.494 | 7409604.104 | AGUAS DE QUELANA ESTE | bar: 2025-10-20
L3-8 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 591523.726 | 7409579.481 | AGUAS DE QUELANA OESTE | bar: 2025-10-06
L3-9 | PSAH | MEDICION DE NIVEL (MENSUAL) | G.PUGA | 591314.033 | 7409573.464 | AGUAS DE QUELANA OESTE | bar: 2025-10-06
L3-9 | PC | MEDICION DE NIVEL | ETFA | 591314.033 | 7409573.464 | AGUAS DE QUELANA OESTE | bar: 2025-10-06
L4-10 | PC | MEDICION DE NIVEL | ETFA | 592251.599 | 7406210.74 | AGUAS DE QUELANA ESTE | bar: 2025-10-20
L4-10 | PSAH | MEDICION PARAMETROS FISICOQUIMICOS ( ENE, ABR, JUL , OCT) | G.PUGA | 592251.599 | 7406210.74 | AGUAS DE QUELANA ESTE | bar: 2025-10-20
L4-10 | PSAH | MUESTREO FCO QCO Y MEDICION PARAMETROS TERRENO TRIMESTRAL ( ENE, ABR, JUL , OCT) | ETFA | 592251.599 | 7406210.74 | AGUAS DE QUELANA ESTE | bar: 2025-10-20
L4-10 | PSAH | MEDICION DE NIVEL (MENSUAL) | G.PUGA | 592251.599 | 7406210.74 | AGUAS DE QUELANA ESTE | bar: 2025-10-20
L4-11 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 590533.407 | 7406056.458 | AGUAS DE QUELANA OESTE | bar: 2025-10-06
L4-12 | PC | MEDICION DE NIVEL | ETFA | 590333.966 | 7406056.633 | AGUAS DE QUELANA OESTE | bar: 2025-10-06
L4-12 | PSAH | MEDICION DE NIVEL (MENSUAL) | G.PUGA | 590333.966 | 7406056.633 | AGUAS DE QUELANA OESTE | bar: 2025-10-06
L4-12 | PSAH | MEDICION PARAMETROS FISICOQUIMICOS ( ENE, ABR, JUL , OCT) | G.PUGA | 590333.966 | 7406056.633 | AGUAS DE QUELANA OESTE | bar: 2025-10-06
L4-12 | PSAH | MUESTREO FCO QCO Y MEDICION PARAMETROS TERRENO TRIMESTRAL ( ENE, ABR, JUL , OCT) | ETFA | 590333.966 | 7406056.633 | AGUAS DE QUELANA OESTE | bar: 2025-10-06
L4-13 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 590201.704 | 7406057.987 | AGUAS DE QUELANA OESTE | bar: 2025-10-06
L4-14 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 590068.599 | 7406059.643 | AGUAS DE QUELANA OESTE | bar: 2025-10-06
L4-8 | PC | MEDICION DE NIVEL | ETFA | 593360.433 | 7406127.781 | AGUAS DE QUELANA ESTE | bar: 2025-10-20
L4-8 | PSAH | MEDICION PARAMETROS FISICOQUIMICOS ( ENE, ABR, JUL , OCT) | G.PUGA | 593360.433 | 7406127.781 | AGUAS DE QUELANA ESTE | bar: 2025-10-20
L4-8 | PSAH | MUESTREO FCO QCO Y MEDICION PARAMETROS TERRENO TRIMESTRAL ( ENE, ABR, JUL , OCT) | ETFA | 593360.433 | 7406127.781 | AGUAS DE QUELANA ESTE | bar: 2025-10-20
L4-8 | PSAH | MEDICION DE NIVEL (MENSUAL) | G.PUGA | 593360.433 | 7406127.781 | AGUAS DE QUELANA ESTE | bar: 2025-10-20
L4-9 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 592623.504 | 7406144.432 | AGUAS DE QUELANA ESTE | bar: 2025-10-20
L4-9 | PSAH | MEDICION PARAMETROS FISICOQUIMICOS ( ENE, ABR, JUL , OCT) | G.PUGA | 592623.504 | 7406144.432 | AGUAS DE QUELANA ESTE | bar: 2025-10-20
L4-9 | PSAH | MUESTREO FCO QCO Y MEDICION PARAMETROS TERRENO TRIMESTRAL ( ENE, ABR, JUL , OCT) | ETFA | 592623.504 | 7406144.432 | AGUAS DE QUELANA ESTE | bar: 2025-10-20
L5-10 | PSAH | MEDICION DE NIVEL (MENSUAL) | G.PUGA | 591910.897 | 7403629.275 | AGUAS DE QUELANA OESTE | bar: 2025-10-06
L5-10 | PC | MEDICION DE NIVEL | ETFA | 591910.897 | 7403629.275 | AGUAS DE QUELANA OESTE | bar: 2025-10-06
L5-11 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 591830.742 | 7403629.661 | AGUAS DE QUELANA OESTE | bar: 2025-10-06
L5-12 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 591686.423 | 7403639.727 | AGUAS DE QUELANA OESTE | bar: 2025-10-06
L5-13 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 591481.594 | 7403659.846 | AGUAS DE QUELANA OESTE | bar: 2025-10-06
L5-14 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 591163.338 | 7403675.639 | AGUAS DE QUELANA OESTE | bar: 2025-10-06
L5-15 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 590791.178 | 7403723.309 | AGUAS DE QUELANA OESTE | bar: 2025-10-06
L5-3 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 593971.422 | 7403543.673 | AGUAS DE QUELANA ESTE | bar: 2025-10-20
L5-3 | PSAH | MEDICION PARAMETROS FISICOQUIMICOS ( ENE, ABR, JUL , OCT) | G.PUGA | 593971.422 | 7403543.673 | AGUAS DE QUELANA ESTE | bar: 2025-10-20
L5-3 | PSAH | MUESTREO FCO QCO Y MEDICION PARAMETROS TERRENO TRIMESTRAL ( ENE, ABR, JUL , OCT) | ETFA | 593971.422 | 7403543.673 | AGUAS DE QUELANA ESTE | bar: 2025-10-20
L5-9 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 592139 | 7403630.725 | AGUAS DE QUELANA OESTE | bar: 2025-10-06
L5-G3 POZO | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 593160.166 | 7403837.529 | AGUAS DE QUELANA ESTE | bar: 2025-10-20
L5-G3 REGLILLA | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 593160.197 | 7403843.51 | AGUAS DE QUELANA ESTE | bar: 2025-10-20
LZA3-1 | PSAH | MANTENCIÓN ESTACIÓN METEOROLÓGICA | R.QUEIZAL | 590919.577 | 7403563.004 | AGUAS DE QUELANA OESTE | bar: 2025-10-06
LZA3-2 | PSAH | MANTENCIÓN ESTACIÓN METEOROLÓGICA | R.QUEIZAL | 590646.997 | 7408473.068 | AGUAS DE QUELANA OESTE | bar: 2025-10-06
N-14 | PSAB-PDC | MONITORE VEGETACION BORDE ESTE | D.TAPIA | 591066 | 7412097 | bar: 2025-10-07
V-31 | PSAB-PDC | MONITORE VEGETACION BORDE ESTE | D.TAPIA | 592057 | 7411506 | bar: 2025-10-07
V-26 | PSAB-PDC | MONITORE VEGETACION BORDE ESTE | D.TAPIA | 592665 | 7411549 | bar: 2025-10-07
V-27 | PSAB-PDC | MONITORE VEGETACION BORDE ESTE | D.TAPIA | 592828 | 7411539 | bar: 2025-10-07
V-29 | PSAB-PDC | MONITORE VEGETACION BORDE ESTE | D.TAPIA | 592981 | 7411522 | bar: 2025-10-07
V-30 | PSAB-PDC | MONITORE VEGETACION BORDE ESTE | D.TAPIA | 593407 | 7411508 | bar: 2025-10-07
VA-10 | PSAB-PDC | MONITOREO ZONA DE CONEXION | D.TAPIA | 593316 | 7412085 | bar: 2025-10-07
N-17 | PSAB-PDC | MONITORE VEGETACION BORDE ESTE | D.TAPIA | 592912 | 7408171 | bar: 2025-10-07
N-18 | PSAB-PDC | MONITORE VEGETACION BORDE ESTE | D.TAPIA | 592976 | 7408176 | bar: 2025-10-07
V-40 | PSAB-PDC | MONITORE VEGETACION BORDE ESTE | D.TAPIA | 593397 | 7408407 | bar: 2025-10-07
N-19 | PSAB-PDC | MONITORE VEGETACION BORDE ESTE | D.TAPIA | 593378 | 7408333 | bar: 2025-10-07
N-25 | PSAB-PDC | MONITORE VEGETACION BORDE ESTE | D.TAPIA | 594244 | 7401231 | bar: 2025-10-07
V-48 | PSAB-PDC | MONITORE VEGETACION BORDE ESTE | D.TAPIA | 594400 | 7401258 | bar: 2025-10-07
N-26 | PSAB-PDC | MONITORE VEGETACION BORDE ESTE | D.TAPIA | 594825 | 7401123 | bar: 2025-10-07

## NOVIEMBRE
PUNTOS | TIPO | ACTIVIDAD | PERSONAL A CARGO | ESTE (WGS 84) | NORTE (WGS 84) | OBSERVACIONES | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30
CUÑA 5 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 593361.943 | 7406109.5 | AGUAS DE QUELANA ESTE | bar: 2025-11-03
CUÑA 5 | PSAH/PDC | PERFIL CUÑA+MEDICION PARAMETROS FISICOQUIMICOS (CE, T°, SALINIDAD) JUN-DIC SEMESTRAL PSAH/ MENSUAL PDC | G.PUGA | 593361.943 | 7406109.5 | AGUAS DE QUELANA ESTE | bar: 2025-11-03
L13-3 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 593054.197 | 7410998.357 | AGUAS DE QUELANA ESTE | bar: 2025-11-03
L13-4 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 592412.366 | 7410799.97 | AGUAS DE QUELANA ESTE | bar: 2025-11-03
L13-5 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 591375.829 | 7411029.596 | AGUAS DE QUELANA ESTE | bar: 2025-11-04
L13-6 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 590625.643 | 7411019.594 | AGUAS DE QUELANA ESTE | bar: 2025-11-04
L13-7 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 589876.438 | 7411028.928 | AGUAS DE QUELANA ESTE | bar: 2025-11-04
L14-4 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 592926.137 | 7407155.284 | AGUAS DE QUELANA ESTE | bar: 2025-11-03
L14-5 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 592186.922 | 7407286.222 | AGUAS DE QUELANA OESTE | bar: 2025-11-04
L14-6 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 591425.984 | 7407328.434 | AGUAS DE QUELANA OESTE | bar: 2025-11-04
L14-7 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 590655.994 | 7407519.576 | AGUAS DE QUELANA OESTE | bar: 2025-11-04
L2-27 | PSAH | MEDICION DE NIVEL (MENSUAL) | G.PUGA | 593470.528 | 7412130.847 | AGUAS DE QUELANA ESTE | bar: 2025-11-03
L2-27 | PC | MEDICION DE NIVEL | ETFA | 593470.528 | 7412130.847 | AGUAS DE QUELANA ESTE | bar: 2025-11-03
L3-10 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 591215.465 | 7409577.912 | AGUAS DE QUELANA OESTE | bar: 2025-11-04
L3-11 | PSAH | MEDICION DE NIVEL (MENSUAL) | G.PUGA | 591057.158 | 7409581.799 | AGUAS DE QUELANA OESTE | bar: 2025-11-04
L3-11 | PC | MEDICION DE NIVEL | ETFA | 591057.158 | 7409581.799 | AGUAS DE QUELANA OESTE | bar: 2025-11-04
L3-12 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 590857.315 | 7409581.413 | AGUAS DE QUELANA OESTE | bar: 2025-11-04
L3-13 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 590538.578 | 7409571.532 | AGUAS DE QUELANA OESTE | bar: 2025-11-04
L3-6 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 593121.381 | 7409554.854 | AGUAS DE QUELANA ESTE | bar: 2025-11-03
L3-7 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 592414.494 | 7409604.104 | AGUAS DE QUELANA ESTE | bar: 2025-11-03
L3-8 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 591523.726 | 7409579.481 | AGUAS DE QUELANA OESTE | bar: 2025-11-04
L3-9 | PSAH | MEDICION DE NIVEL (MENSUAL) | G.PUGA | 591314.033 | 7409573.464 | AGUAS DE QUELANA OESTE | bar: 2025-11-04
L3-9 | PC | MEDICION DE NIVEL | ETFA | 591314.033 | 7409573.464 | AGUAS DE QUELANA OESTE | bar: 2025-11-04
L4-10 | PC | MEDICION DE NIVEL | ETFA | 592251.599 | 7406210.74 | AGUAS DE QUELANA ESTE | bar: 2025-11-03
L4-10 | PSAH | MEDICION DE NIVEL (MENSUAL) | G.PUGA | 592251.599 | 7406210.74 | AGUAS DE QUELANA ESTE | bar: 2025-11-03
L4-11 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 590533.407 | 7406056.458 | AGUAS DE QUELANA OESTE | bar: 2025-11-04
L4-11 | ACTUALIZACION DEL MODELO HIDROGEOLOGICO | MANTENCIÓN DE DIPER Y DESCARGA DE DATOS | R.QUEIZAL/J.TAPIA | 590533.407 | 7406056.458 | AGUAS DE QUELANA OESTE | bar: 2025-11-04
L4-12 | PC | MEDICION DE NIVEL | ETFA | 590333.966 | 7406056.633 | AGUAS DE QUELANA OESTE | bar: 2025-11-04
L4-12 | PSAH | MEDICION DE NIVEL (MENSUAL) | G.PUGA | 590333.966 | 7406056.633 | AGUAS DE QUELANA OESTE | bar: 2025-11-04
L4-13 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 590201.704 | 7406057.987 | AGUAS DE QUELANA OESTE | bar: 2025-11-04
L4-14 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 590068.599 | 7406059.643 | AGUAS DE QUELANA OESTE | bar: 2025-11-04
L4-8 | PC | MEDICION DE NIVEL | ETFA | 593360.433 | 7406127.781 | AGUAS DE QUELANA ESTE | bar: 2025-11-03
L4-8 | PSAH | MEDICION DE NIVEL (MENSUAL) | G.PUGA | 593360.433 | 7406127.781 | AGUAS DE QUELANA ESTE | bar: 2025-11-03
L4-9 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 592623.504 | 7406144.432 | AGUAS DE QUELANA ESTE | bar: 2025-11-03
L5-10 | PSAH | MEDICION DE NIVEL (MENSUAL) | G.PUGA | 591910.897 | 7403629.275 | AGUAS DE QUELANA OESTE | bar: 2025-11-04
L5-10 | PC | MEDICION DE NIVEL | ETFA | 591910.897 | 7403629.275 | AGUAS DE QUELANA OESTE | bar: 2025-11-04
L5-11 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 591830.742 | 7403629.661 | AGUAS DE QUELANA OESTE | bar: 2025-11-04
L5-12 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 591686.423 | 7403639.727 | AGUAS DE QUELANA OESTE | bar: 2025-11-04
L5-13 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 591481.594 | 7403659.846 | AGUAS DE QUELANA OESTE | bar: 2025-11-04
L5-14 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 591163.338 | 7403675.639 | AGUAS DE QUELANA OESTE | bar: 2025-11-04
L5-15 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 590791.178 | 7403723.309 | AGUAS DE QUELANA OESTE | bar: 2025-11-04
L5-3 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 593971.422 | 7403543.673 | AGUAS DE QUELANA ESTE | bar: 2025-11-03
L5-9 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 592139 | 7403630.725 | AGUAS DE QUELANA OESTE | bar: 2025-11-04
L5-G3 POZO | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 593160.166 | 7403837.529 | AGUAS DE QUELANA ESTE | bar: 2025-11-03
L5-G3 REGLILLA | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 593160.197 | 7403843.51 | AGUAS DE QUELANA ESTE | bar: 2025-11-03
LZA3-1 | PSAH | MANTENCIÓN ESTACIÓN METEOROLOGICA | R.QUEIZAL | 590919.577 | 7403563.004 | AGUAS DE QUELANA OESTE | bar: 2025-11-04
LZA3-2 | PSAH | MANTENCIÓN ESTACIÓN METEOROLOGICA | R.QUEIZAL | 590646.997 | 7408473.068 | AGUAS DE QUELANA OESTE | bar: 2025-11-04

## DICIEMBRE
PUNTOS | TIPO | ACTIVIDAD | PERSONAL A CARGO | ESTE (WGS 84) | NORTE (WGS 84) | OBSERVACIONES | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31
CUÑA 5 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 593361.943 | 7406109.5 | AGUAS DE QUELANA ESTE | bar: 2025-12-01
CUÑA 5 | PSAH/PDC | PERFIL CUÑA+MEDICION PARAMETROS FISICOQUIMICOS (CE, T°, SALINIDAD) JUN-DIC SEMESTRAL PSAH/ MENSUAL PDC | G.PUGA | 593361.943 | 7406109.5 | AGUAS DE QUELANA ESTE | bar: 2025-12-01
L13-3 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 593054.197 | 7410998.357 | AGUAS DE QUELANA ESTE | bar: 2025-12-01
L13-4 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 592412.366 | 7410799.97 | AGUAS DE QUELANA ESTE | bar: 2025-12-01
L13-5 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 591375.829 | 7411029.596 | AGUAS DE QUELANA ESTE | bar: 2025-12-02
L13-6 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 590625.643 | 7411019.594 | AGUAS DE QUELANA ESTE | bar: 2025-12-02
L13-7 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 589876.438 | 7411028.928 | AGUAS DE QUELANA ESTE | bar: 2025-12-02
L14-4 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 592926.137 | 7407155.284 | AGUAS DE QUELANA ESTE | bar: 2025-12-01
L14-5 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 592186.922 | 7407286.222 | AGUAS DE QUELANA OESTE | bar: 2025-12-02
L14-6 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 591425.984 | 7407328.434 | AGUAS DE QUELANA OESTE | bar: 2025-12-02
L14-7 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 590655.994 | 7407519.576 | AGUAS DE QUELANA OESTE | bar: 2025-12-02
L2-27 | PSAH | MEDICION DE NIVEL (MENSUAL) | G.PUGA | 593470.528 | 7412130.847 | AGUAS DE QUELANA ESTE | bar: 2025-12-01
L2-27 | PC | MEDICION DE NIVEL | ETFA | 593470.528 | 7412130.847 | AGUAS DE QUELANA ESTE | bar: 2025-12-01
L3-10 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 591215.465 | 7409577.912 | AGUAS DE QUELANA OESTE | bar: 2025-12-02
L3-11 | PSAH | MEDICION DE NIVEL (MENSUAL) | G.PUGA | 591057.158 | 7409581.799 | AGUAS DE QUELANA OESTE | bar: 2025-12-02
L3-11 | PC | MEDICION DE NIVEL | ETFA | 591057.158 | 7409581.799 | AGUAS DE QUELANA OESTE | bar: 2025-12-02
L3-12 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 590857.315 | 7409581.413 | AGUAS DE QUELANA OESTE | bar: 2025-12-02
L3-13 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 590538.578 | 7409571.532 | AGUAS DE QUELANA OESTE | bar: 2025-12-02
L3-6 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 593121.381 | 7409554.854 | AGUAS DE QUELANA ESTE | bar: 2025-12-01
L3-7 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 592414.494 | 7409604.104 | AGUAS DE QUELANA ESTE | bar: 2025-12-01
L3-8 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 591523.726 | 7409579.481 | AGUAS DE QUELANA OESTE | bar: 2025-12-02
L3-9 | PSAH | MEDICION DE NIVEL (MENSUAL) | G.PUGA | 591314.033 | 7409573.464 | AGUAS DE QUELANA OESTE | bar: 2025-12-02
L3-9 | PC | MEDICION DE NIVEL | ETFA | 591314.033 | 7409573.464 | AGUAS DE QUELANA OESTE | bar: 2025-12-02
L4-10 | PC | MEDICION DE NIVEL | ETFA | 592251.599 | 7406210.74 | AGUAS DE QUELANA ESTE | bar: 2025-12-01
L4-10 | PSAH | MEDICION DE NIVEL (MENSUAL) | G.PUGA | 592251.599 | 7406210.74 | AGUAS DE QUELANA ESTE | bar: 2025-12-01
L4-11 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 590533.407 | 7406056.458 | AGUAS DE QUELANA OESTE | bar: 2025-12-02
L4-12 | PC | MEDICION DE NIVEL | ETFA | 590333.966 | 7406056.633 | AGUAS DE QUELANA OESTE | bar: 2025-12-02
L4-12 | PSAH | MEDICION DE NIVEL (MENSUAL) | G.PUGA | 590333.966 | 7406056.633 | AGUAS DE QUELANA OESTE | bar: 2025-12-02
L4-13 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 590201.704 | 7406057.987 | AGUAS DE QUELANA OESTE | bar: 2025-12-02
L4-14 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 590068.599 | 7406059.643 | AGUAS DE QUELANA OESTE | bar: 2025-12-02
L4-8 | PC | MEDICION DE NIVEL | ETFA | 593360.433 | 7406127.781 | AGUAS DE QUELANA ESTE | bar: 2025-12-01
L4-8 | PSAH | MEDICION DE NIVEL (MENSUAL) | G.PUGA | 593360.433 | 7406127.781 | AGUAS DE QUELANA ESTE | bar: 2025-12-01
L4-9 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 592623.504 | 7406144.432 | AGUAS DE QUELANA ESTE | bar: 2025-12-01
L5-10 | PSAH | MEDICION DE NIVEL (MENSUAL) | G.PUGA | 591910.897 | 7403629.275 | AGUAS DE QUELANA OESTE | bar: 2025-12-02
L5-10 | PC | MEDICION DE NIVEL | ETFA | 591910.897 | 7403629.275 | AGUAS DE QUELANA OESTE | bar: 2025-12-02
L5-11 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 591830.742 | 7403629.661 | AGUAS DE QUELANA OESTE | bar: 2025-12-02
L5-12 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 591686.423 | 7403639.727 | AGUAS DE QUELANA OESTE | bar: 2025-12-02
L5-13 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 591481.594 | 7403659.846 | AGUAS DE QUELANA OESTE | bar: 2025-12-02
L5-14 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 591163.338 | 7403675.639 | AGUAS DE QUELANA OESTE | bar: 2025-12-02
L5-15 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 590791.178 | 7403723.309 | AGUAS DE QUELANA OESTE | bar: 2025-12-02
L5-3 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 593971.422 | 7403543.673 | AGUAS DE QUELANA ESTE | bar: 2025-12-01
L5-9 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 592139 | 7403630.725 | AGUAS DE QUELANA OESTE | bar: 2025-12-02
L5-G3 POZO | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 593160.166 | 7403837.529 | AGUAS DE QUELANA ESTE | bar: 2025-12-01
L5-G3 REGLILLA | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 593160.197 | 7403843.51 | AGUAS DE QUELANA ESTE | bar: 2025-12-01
LZA3-1 | PSAH | MANTENCIÓN ESTACIÓN METEOROLÓGICA | R.QUEIZAL | 590919.577 | 7403563.004 | AGUAS DE QUELANA OESTE | bar: 2025-12-02
LZA3-2 | PSAH | MANTENCIÓN ESTACIÓN METEOROLÓGICA | R.QUEIZAL | 590646.997 | 7408473.068 | AGUAS DE QUELANA OESTE | bar: 2025-12-02