## OCTUBRE
PUNTOS | TIPO | ACTIVIDAD | PERSONAL A CARGO | ESTE (WGS 84) | NORTE (WGS 84) | OBSERVACIONES | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31
PC-20 | LÍNEA DE BASE PYSF | LEVANTAMIENTO DE PUNTO DE CONTROL GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y ÁREAS DE RIESGOS | CONSULTORA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 595649 | 7394229 | SOCAIRE/PEINE | bar: 2025-10-03
Plaza de Socaire | LÍNEA DE BASE PYSF | Medio Humano - Descripción de infraestructura | CONSULTORA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 613231.4743 | 7390699.0692 | SOCAIRE | bar: 2025-10-07
Posta Rural de Socaire | LÍNEA DE BASE PYSF | Medio Humano - Descripción de infraestructura | CONSULTORA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 613223.2151 | 7390582.6678 | SOCAIRE | bar: 2025-10-07
Escuela básica | LÍNEA DE BASE PYSF | Medio Humano - Descripción de infraestructura | CONSULTORA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 613221.8669 | 7390665.1912 | SOCAIRE | bar: 2025-10-07
Cancha Socaire | LÍNEA DE BASE PYSF | Medio Humano - Descripción de infraestructura | CONSULTORA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 613331.6828 | 7390780.0698 | SOCAIRE | bar: 2025-10-07
Serivicios gastronómicos socaire | LÍNEA DE BASE PYSF | Medio Humano - Descripción de infraestructura | CONSULTORA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 613201.9464 | 7390870.4485 | SOCAIRE | bar: 2025-10-07
Sede Comunidad Socaire | LÍNEA DE BASE PYSF | Medio Humano - Descripción de infraestructura | CONSULTORA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 613135.2051 | 7391008.8312 | SOCAIRE | bar: 2025-10-07
Intersección vial 2 | LÍNEA DE BASE PYSF | Medio Humano - Descripción de infraestructura | CONSULTORA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 603432.7947 | 7402393.3389 | SOCAIRE | bar: 2025-10-07
Intersección vial 3 | LÍNEA DE BASE PYSF | Medio Humano - Descripción de infraestructura | CONSULTORA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 613416.9714 | 7390413.4586 | SOCAIRE | bar: 2025-10-07
Tranque | LÍNEA DE BASE PYSF | Medio Humano - Descripción de infraestructura | CONSULTORA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 608549.5697 | 7393404.4675 | SOCAIRE | bar: 2025-10-07
Cultivos-Terrazas | LÍNEA DE BASE PYSF | Medio Humano - Descripción de infraestructura | CONSULTORA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 608493.3648 | 7393742.2707 | SOCAIRE | bar: 2025-10-07
Intersección vial | LÍNEA DE BASE PYSF | Medio Humano - Descripción de infraestructura | CONSULTORA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 613328.824 | 7390631.0707 | SOCAIRE | bar: 2025-10-07
Intersección vial - hacia laguna miscanti | LÍNEA DE BASE PYSF | Medio Humano - Descripción de infraestructura | CONSULTORA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 619441.4717 | 7378126.6378 | SOCAIRE | bar: 2025-10-07
FAU-098 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de fauna silvestre | CONSULTORA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 593596 | 7400142 | SOCAIRE | bar: 2025-10-28
FAU-099 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de fauna silvestre | CONSULTORA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 599529 | 7403308 | SOCAIRE | bar: 2025-10-28
FAU-100 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de fauna silvestre | CONSULTORA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 598825 | 7398329 | SOCAIRE | bar: 2025-10-28
FAU-104 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de fauna silvestre | CONSULTORA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 603455 | 7402099 | SOCAIRE | bar: 2025-10-28
FAU-106 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de fauna silvestre | CONSULTORA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 600244 | 7392202 | SOCAIRE | bar: 2025-10-28
FAU-111 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de fauna silvestre | CONSULTORA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 598684 | 7395555 | SOCAIRE | bar: 2025-10-28
VEG-055 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de flora y vegetación | CONSULTORA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 598148.9545 | 7390472.0488 | SOCAIRE | bar: 2025-10-24
VEG-133 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de flora y vegetación | CONSULTORA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 598809.0485 | 7395618.17 | SOCAIRE | bar: 2025-10-24
VEG-134 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de flora y vegetación | CONSULTORA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 599376.3931 | 7395669.9517 | SOCAIRE | bar: 2025-10-24
VEG-135 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de flora y vegetación | CONSULTORA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 599540 | 7401523 | SOCAIRE | bar: 2025-10-24
VEG-206 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de flora y vegetación | CONSULTORA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 596760.1881 | 7398654.9355 | SOCAIRE | bar: 2025-10-24
VEG-207 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de flora y vegetación | CONSULTORA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 604198.1711 | 7403012.8786 | SOCAIRE | bar: 2025-10-24
VEG-256 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de flora y vegetación | CONSULTORA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 599529.0587 | 7403306.5307 | SOCAIRE | bar: 2025-10-24
VEG-258 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de flora y vegetación | CONSULTORA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 598523.7723 | 7392969.5519 | SOCAIRE | bar: 2025-10-24
VEG-259 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de flora y vegetación | CONSULTORA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 597252.6122 | 7395655.4088 | SOCAIRE | bar: 2025-10-24
VEG-260 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de flora y vegetación | CONSULTORA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 598825.299 | 7398328.7421 | SOCAIRE | bar: 2025-10-24
C112 | PSAH | MEDICION NIVEL | G. PUGA | 596986.63 | 7400625.453 | PE-9 | bar: 2025-10-20
CI-1 | COMPLEMENTARIO | MEDICION NIVEL | G. PUGA | 603673 | 7401759 | bar: 2025-10-20
CI-2 | COMPLEMENTARIO | MEDICION NIVEL | G. PUGA | 604592 | 7399339 | bar: 2025-10-20
EM CERRO COSOR | PDC | MANTENCIÓN ESTACIÓN METEOROLÓGICA | R. QUEIZAL | 616514 | 7355221 | COMPARTIDO PEINE | bar: 2025-10-13
L5-1 | PSAH | MEDICION NIVEL | G. PUGA | 600351.659 | 7403308.441 | bar: 2025-10-20
L5-2 | PSAH | MEDICION NIVEL | G. PUGA | 597045.652 | 7403455.326 | COMPARTIDO CAMAR | bar: 2025-10-20
L5-7 | PSAH | MEDICION NIVEL | G. PUGA | 595448.967 | 7403481.353 | COMPARTIDO CAMAR
PE-10 | COMPLEMENTARIO | MEDICION NIVEL | G. PUGA | 596979.78 | 7390555.25 | bar: 2025-10-20
LZA7-2 | PDC | MANTENCIÓN ESTACIÓN METEOROLÓGICA | R. QUEIZAL | 593889.054 | 7388689.871 | COMPARTIDO PEINE | bar: 2025-10-23
AE-16 | COMPLEMENTARIO | MEDICION NIVEL | G.PUGA | 593780.448 | 7388635.678 | COMPARTIDO PEINE | bar: 2025-10-09
L5-8 | PC | MEDICIÓN NIVEL | ETFA | 594827.116 | 7403503.249 | COMPARTIDO CAMAR | bar: 2025-10-01 to 2025-10-31
L5-6 | PSAH | MEDICIÓN NIVEL | G. PUGA | 595818.481 | 7404843.405 | COMPARTIDO CAMAR | bar: 2025-10-13
SOCAIRE 1 | RC-MESA AMBIENTAL | MONITOREO CALIDAD DEL AIRE | D. TAPIA | 600412 | 7395464 | bar: 2025-10-01; 2025-10-30
SOCAIRE 2 | RC-MESA AMBIENTAL | MONITOREO CALIDAD DEL AIRE | D. TAPIA | 608383 | 7393160 | bar: 2025-10-01; 2025-10-30
SOCAIRE 3 | RC-MESA AMBIENTAL | MONITOREO CALIDAD DEL AIRE | D. TAPIA | 612777 | 7391133 | bar: 2025-10-01; 2025-10-30
SOCAIRE 4 | RC-MESA AMBIENTAL | MONITOREO CALIDAD DEL AIRE | D. TAPIA | 613009 | 7393335 | bar: 2025-10-01; 2025-10-30
LZA7-2 | PDC | MONITOREO CALIDAD DEL AIRE | D. TAPIA | 593889 | 7388690 | bar: 2025-10-01; 2025-10-30
V-53 | PSAB-PDC | MONITOREO VEGETACION BORDE ESTE | D. TAPIA | 596207 | 7401116 | bar: 2025-10-17
V-56 | PSAB-PDC | MONITOREO VEGETACION BORDE ESTE | D. TAPIA | 596454 | 7396030 | bar: 2025-10-17
N-35 | PSAB-PDC | MONITOREO VEGETACION BORDE ESTE | D. TAPIA | 595838 | 7396132 | bar: 2025-10-17
N-36 | PSAB-PDC | MONITOREO VEGETACION BORDE ESTE | D. TAPIA | 594183 | 7386339 | bar: 2025-10-17
VA-18 | PSAB-PDC | MONITOREO VEGETACION ZONA DE CONEXIÓN | D. TAPIA | 595259 | 7404365 | bar: 2025-10-17
VA-19 | PSAB-PDC | MONITOREO VEGETACION ZONA DE CONEXIÓN | D. TAPIA | 595253 | 7404179 | bar: 2025-10-17
L5-7 | PSAB-PDC | MUESTREO DE SUELO Y MONITOREO DE VEGETACIÓN | D. TAPIA | 595459 | 7403516 | bar: 2025-10-23

## NOVIEMBRE
PUNTOS | TIPO | ACTIVIDAD | PERSONAL A CARGO | ESTE (WGS 84) | NORTE (WGS 84) | OBSERVACIONES | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30
ENTO-109 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de Entomofauna | CONSULTORA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 599546 | 7403161 | SOCAIRE | bar: 2025-11-05
ENTO-113 | 571929 | Muestreo de Entomofauna | CONSULTORA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 571929 | 7391996 | SOCAIRE | bar: 2025-11-06
HLB-122 | 595954 | Muestreo de Hongos, líquenes y briofitas | CONSULTORA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 595954 | 7396072 | SOCAIRE | bar: 2025-11-20
HLB-125 | 596983 | Muestreo de Hongos, líquenes y briofitas | CONSULTORA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 596983 | 7395597 | SOCAIRE | bar: 2025-11-20
HLB-126 | 597464 | Muestreo de Hongos, líquenes y briofitas | CONSULTORA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 597464 | 7403379 | SOCAIRE | bar: 2025-11-20
HLB-131 | 598233 | Muestreo de Hongos, líquenes y briofitas | CONSULTORA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 598233 | 7395345 | SOCAIRE | bar: 2025-11-20
HLB-145 | 599511 | Muestreo de Hongos, líquenes y briofitas | CONSULTORA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 599511 | 7394902 | SOCAIRE | bar: 2025-11-20
HLB-167 | 603037 | Muestreo de Hongos, líquenes y briofitas | CONSULTORA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 603037 | 7403297 | SOCAIRE | bar: 2025-11-20
C112 | PSAH | MEDICION NIVEL | G. PUGA | 596986.63 | 7400625.453 | PE-9 | bar: 2025-11-24
CI-1 | COMPLEMENTARIO | MEDICION NIVEL | G. PUGA | 603673 | 7401759 | bar: 2025-11-24
CI-2 | COMPLEMENTARIO | MEDICION NIVEL | G. PUGA | 604592 | 7399339 | COMPARTIDO PEINE | bar: 2025-11-24
EM CERRO COSOR | PDC | MANTENCIÓN ESTACIÓN METEOROLÓGICA | R. QUEIZAL | 616514 | 7355221 | bar: 2025-11-24
L5-1 | PSAH | MEDICION NIVEL | G. PUGA | 600351.659 | 7403308.441 | COMPARTIDO CAMAR | bar: 2025-11-24
L5-2 | PSAH | MEDICION NIVEL | G. PUGA | 597045.652 | 7403455.326 | COMPARTIDO CAMAR | bar: 2025-11-24
L5-7 | PSAH | MEDICION NIVEL | G. PUGA | 595448.967 | 7403481.353 | bar: 2025-11-24
PE-10 | COMPLEMENTARIO | MEDICION NIVEL | G. PUGA | 596979.78 | 7390555.25 | COMPARTIDO PEINE | bar: 2025-11-25
LZA7-2 | PDC | MANTENCIÓN ESTACIÓN METEOROLÓGICA | R. QUEIZAL | 593889.054 | 7388689.871 | COMPARTIDO PEINE | bar: 2025-11-03
AE-16 | COMPLEMENTARIO | MEDICION NIVEL | G.PUGA | 593780.448 | 7388635.678 | COMPARTIDO CAMAR | bar: 2025-11-24
L5-8 | PC | MEDICIÓN NIVEL | ETFA | 594827.116 | 7403503.249 | COMPARTIDO CAMAR | bar: 2025-11-01 to 2025-11-30
L5-6 | PSAH | MEDICIÓN NIVEL | G. PUGA | 595818.481 | 7404843.405 | COMPARTIDO CAMAR | bar: 2025-11-10
SOCAIRE 1 | RC-MESA AMBIENTAL | MONITOREO CALIDAD DEL AIRE | D. TAPIA | 600412 | 7395464 | bar: 2025-11-01
SOCAIRE 2 | RC-MESA AMBIENTAL | MONITOREO CALIDAD DEL AIRE | D. TAPIA | 608383 | 7393160 | bar: 2025-11-01
SOCAIRE 3 | RC-MESA AMBIENTAL | MONITOREO CALIDAD DEL AIRE | D. TAPIA | 612777 | 7391133 | bar: 2025-11-01
SOCAIRE 4 | RC-MESA AMBIENTAL | MONITOREO CALIDAD DEL AIRE | D. TAPIA | 613009 | 7393335 | bar: 2025-11-01
LZA7-2 | PDC | MONITOREO CALIDAD DEL AIRE | D. TAPIA | 593889 | 7388690 | bar: 2025-11-01

## DICIEMBRE
PUNTOS | TIPO | ACTIVIDAD | PERSONAL A CARGO | ESTE (WGS 84) | NORTE (WGS 84) | OBSERVACIONES | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31
C112 | PSAH | MEDICION NIVEL | G. PUGA | 596986.63 | 7400625.453 | PE-9 | bar: 2025-12-29
CI-1 | COMPLEMENTARIO | MEDICION NIVEL | G. PUGA | 603673 | 7401759 | bar: 2025-12-29
CI-2 | COMPLEMENTARIO | MEDICION NIVEL | G. PUGA | 604592 | 7399339 | COMPARTIDO PEINE | bar: 2025-12-29
EM CERRO COSOR | PDC | MANTENCIÓN ESTACIÓN METEOROLÓGICA | R. QUEIZAL | 616514 | 7355221 | bar: 2025-12-29
L5-1 | PSAH | MEDICION NIVEL | G. PUGA | 600351.659 | 7403308.441 | COMPARTIDO CAMAR | bar: 2025-12-29
L5-2 | PSAH | MEDICION NIVEL | G. PUGA | 597045.652 | 7403455.326 | COMPARTIDO CAMAR | bar: 2025-12-29
L5-7 | PSAH | MEDICION NIVEL | G. PUGA | 595448.967 | 7403481.353 | bar: 2025-12-29
PE-10 | COMPLEMENTARIO | MEDICION NIVEL | G. PUGA | 596979.78 | 7390555.25 | COMPARTIDO PEINE | bar: 2025-12-30
LZA7-2 | PDC | MANTENCIÓN ESTACIÓN METEOROLÓGICA | R. QUEIZAL | 593889.054 | 7388689.871 | bar: 2025-12-12
256 | ESTUDIOS ACTUALIZACION MODELO HIDROGEOLOGICO | MEDICIÓN TEM | R. QUEIZAL | 590658 | 7396696 | bar: 2025-12-12
258 | ESTUDIOS ACTUALIZACION MODELO HIDROGEOLOGICO | MEDICIÓN TEM | R. QUEIZAL | 591060 | 7396656 | bar: 2025-12-12
280 | ESTUDIOS ACTUALIZACION MODELO HIDROGEOLOGICO | MEDICIÓN TEM | R. QUEIZAL | 595458 | 7396499 | bar: 2025-12-18
282 | ESTUDIOS ACTUALIZACION MODELO HIDROGEOLOGICO | MEDICIÓN TEM | R. QUEIZAL | 595857 | 7396484 | bar: 2025-12-18
AE-16 | COMPLEMENTARIO | MEDICION NIVEL | G.PUGA | 593780.448 | 7388635.678 | COMPARTIDO CAMAR | bar: 2025-12-01
L5-8 | PC | MEDICIÓN NIVEL | ETFA | 594827.116 | 7403503.249 | COMPARTIDO CAMAR | bar: 2025-12-01 to 2025-12-31
L5-6 | PSAH | MEDICIÓN NIVEL | G. PUGA | 595818.481 | 7404843.405 | COMPARTIDO CAMAR | bar: 2025-12-12
SOCAIRE 1 | RC-MESA AMBIENTAL | MONITOREO CALIDAD DEL AIRE | D. TAPIA | 600412 | 7395464 | bar: 2025-12-01
SOCAIRE 2 | RC-MESA AMBIENTAL | MONITOREO CALIDAD DEL AIRE | D. TAPIA | 608383 | 7393160 | bar: 2025-12-01
SOCAIRE 3 | RC-MESA AMBIENTAL | MONITOREO CALIDAD DEL AIRE | D. TAPIA | 612777 | 7391133 | bar: 2025-12-01
SOCAIRE 4 | RC-MESA AMBIENTAL | MONITOREO CALIDAD DEL AIRE | D. TAPIA | 613009 | 7393335 | bar: 2025-12-01
LZA7-2 | PDC | MONITOREO CALIDAD DEL AIRE | D. TAPIA | 593889 | 7388690 | bar: 2025-12-01