## OCTUBRE
PUNTOS | TIPO | ACTIVIDAD | PERSONAL A CARGO | ESTE (WGS 84) | NORTE (WGS 84) | OBSERVACIONES | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31
AFORO PUENTE SAN LUIS | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 584148.17 | 7424268.999 | CENTRO TURISTICO - PUILAR | bar: 2025-10-03
E. METEOROLOGICA CHAXA | PSAH | MANTENCIÓN ESTACION METEOROLOGICA | R.QUEIZAL | 583530.01 | 7424240.32 | CENTRO TURISTICO - PUILAR | bar: 2025-10-03; 2025-10-24
L7-4 | PC | MEDICION DE NIVEL | ETFA | 588645.262 | 7422857.859 | CENTRO TURISTICO - PUILAR | bar: 2025-10-03
L7-4 | PSAH | MEDICION DE NIVEL (MENSUAL) | G.PUGA | 588645.262 | 7422857.859 | CENTRO TURISTICO - PUILAR | bar: 2025-10-03
L7-5 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 583851.594 | 7420404.72 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 1 | bar: 2025-10-03
L7-7 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 589093.503 | 7422842.987 | CENTRO TURISTICO - PUILAR | bar: 2025-10-03
L7-7B | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 589094.095 | 7422843.935 | CENTRO TURISTICO - PUILAR | bar: 2025-10-03
LAGUNA PUILAR | PSAH / PDC | PUNTOS DE CONTROL Y ESTACAS PERIMETRALES PSAH (ANUAL) PDC (TRIMESTRAL) | C.VERA | N/A | N/A | CENTRO TURISTICO - PUILAR | bar: 2025-10-03
PUENTE SAN LUIS AFORO | PSAH | AFORO CANAL NATURAL | G.PUGA | 584148.17 | 7424268.999 | CENTRO TURISTICO - PUILAR | bar: 2025-10-03
PUENTE SAN LUIS AFORO | PSAH | AFORO CANAL NATURAL | ETFA | 584148.17 | 7424268.999 | CENTRO TURISTICO - PUILAR | bar: 2025-10-03
PUENTE SAN LUIS POZO | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 584142.704 | 7424282.452 | CENTRO TURISTICO - PUILAR | bar: 2025-10-03
PUENTE SAN LUIS REGLILLA | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 584141.109 | 7424281.174 | CENTRO TURISTICO - PUILAR | bar: 2025-10-03
REGLILLA CHAXAS CONAF | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 585233.081 | 7419626.964 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 1 | bar: 2025-10-03
REGLILLA CHAXAS SQM | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 585209.976 | 7419630.863 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 1 | bar: 2025-10-03
REGLILLA BURRO MUERTO CONAF | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 584154.081 | 7424262.13 | CENTRO TURISTICO - PUILAR | bar: 2025-10-03
REGLILLA BURRO MUERTO CONAF | PSAH | MEDICION PARAMETROS FISICO QUIMICOS TRIMESTRAL ( ENE-ABR-JUL-OCT) | G.PUGA | 584154.081 | 7424262.13 | CENTRO TURISTICO - PUILAR | bar: 2025-10-03
REGLILLA BURRO MUERTO CONAF | PSAH | MUESTREO FCO QCO Y MEDICION PARAMETROS TERRENO TRIMESTRAL ( ENE, ABR, JUL , OCT) | ETFA | 584154.081 | 7424262.13 | CENTRO TURISTICO - PUILAR | bar: 2025-10-03
REGLILLA BURRO MUERTO SQM | PDC | CALIBRACION Y/O CAMBIO TELEMETRIA PARAMETROS FISIQUIMICOS CONTINUOS (pH, T°, CE, OD) | R.QUEIZAL | 584156.079 | 7424265.027 | CENTRO TURISTICO - PUILAR | bar: 2025-10-03
REGLILLA BURRO MUERTO SQM | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 584156.079 | 7424265.027 | CENTRO TURISTICO - PUILAR | bar: 2025-10-03
REGLILLA PUILAR CONAF | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 587940.752 | 7422502.187 | CENTRO TURISTICO - PUILAR | bar: 2025-10-03
REGLILLA PUILAR CONAF | PSAH | MEDICION PARAMETROS FISICO QUIMICOS TRIMESTRAL ( ENE-ABR-JUL-OCT) | G.PUGA | 587940.752 | 7422502.187 | CENTRO TURISTICO - PUILAR | bar: 2025-10-03
REGLILLA PUILAR CONAF | PSAH | MUESTREO FCO QCO Y MEDICION PARAMETROS TERRENO TRIMESTRAL ( ENE, ABR, JUL , OCT) | ETFA | 587940.752 | 7422502.187 | CENTRO TURISTICO - PUILAR | bar: 2025-10-03
REGLILLA PUILAR SQM | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 587947.438 | 7422497.026 | CENTRO TURISTICO - PUILAR | bar: 2025-10-03
L7-G2 POZO | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 588066.951 | 7422646.485 | CENTRO TURISTICO - PUILAR | bar: 2025-10-03
L7-G2 REGLILLA | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 588065.183 | 7422647.339 | CENTRO TURISTICO - PUILAR | bar: 2025-10-03
REGLILLA BARROS NEGROS SQM | PDC | CALIBRACION Y/O CAMBIO TELEMETRIA PARAMETROS FISIQUIMICOS CONTINUOS (pH, T°, CE, OD) | R.QUEIZAL | 585802.725 | 7416975.777 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 2 | bar: 2025-10-16
L1-11 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 584692.922 | 7417156.516 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 2 | bar: 2025-10-02
L1-12 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 584274.718 | 7417177.421 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 2 | bar: 2025-10-02
L1-13 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 584879.538 | 7416803.935 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 2 | bar: 2025-10-02
L1-14 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 584228.122 | 7416826.926 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 2 | bar: 2025-10-02
L1-8 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 584706.269 | 7416079.589 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 1 | bar: 2025-10-02
L2-22 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 584095.055 | 7416018.439 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 1 | bar: 2025-10-02
L2-23 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 586243.782 | 7415762.074 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 2 | bar: 2025-10-02
L2-24 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 585261.402 | 7415372.734 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 2 | bar: 2025-10-02
P1-5 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 584435.036 | 7415371.581 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 2 | bar: 2025-10-02
P1-6 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 584559.999 | 7415521.186 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 2 | bar: 2025-10-02
P1-7 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 584675.85 | 7415711.362 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 2 | bar: 2025-10-02
P2-4 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 586212.913 | 7415282.237 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 2 | bar: 2025-10-02
P2-5 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 586219.673 | 7415498.325 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 2 | bar: 2025-10-02
REGLILLA BARROS NEGROS CONAF | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 585823.712 | 7416990.132 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 2 | bar: 2025-10-02
REGLILLA BARROS NEGROS CONAF | PSAH | MEDICION PARAMETROS FISICO QUIMICOS TRIMESTRAL ( ENE-ABR-JUL-OCT) | G.PUGA | 585823.712 | 7416990.132 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 2 | bar: 2025-10-02
REGLILLA BARROS NEGROS CONAF | PSAH | MUESTREO FCO QCO Y MEDICION PARAMETROS TERRENO TRIMESTRAL ( ENE, ABR, JUL , OCT) | ETFA | 585823.712 | 7416990.132 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 2 | bar: 2025-10-02
REGLILLA BARROS NEGROS SQM | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 585802.725 | 7416975.777 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 2 | bar: 2025-10-02
AFORO BARROS NEGROS | PSAH | AFORO CANAL NATURAL | G.PUGA | 585318.18 | 7419414.1 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 1 | bar: 2025-10-16
AFORO BARROS NEGROS | PSAH | AFORO CANAL NATURAL | ETFA | 585318.18 | 7419414.1 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 1 | bar: 2025-10-16
L1-10 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 587382.183 | 7417519.371 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 3 | bar: 2025-10-24
L1-15 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 586572.232 | 7418751.862 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 3 | bar: 2025-10-24
L1-16 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 586100.987 | 7418741.725 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 3 | bar: 2025-10-24
L1-9 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 587632.206 | 7417742.325 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 3 | bar: 2025-10-24
L7-10 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 586780.317 | 7420010.683 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 3 | bar: 2025-10-24
L7-11 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 586521.818 | 7419861.277 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 3 | bar: 2025-10-24
L7-12 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 583933.513 | 7419493.444 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 1 | bar: 2025-10-16
L7-5 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 583851.594 | 7420404.72 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 1 | bar: 2025-10-16
L7-G1 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 585706.581 | 7418821.784 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 1 | bar: 2025-10-16
LAGUNA BARROS NEGROS | PSAH / PDC | PUNTOS DE CONTROL Y ESTACAS PERIMETRALES PSAH (ANUAL) PDC (TRIMESTRAL) | C.VERA | N/A | N/A | CENTRO TURISTICO - PUILAR | bar: 2025-10-07 to 2025-10-08
LAGUNA CHAXA | PSAH / PDC | PUNTOS DE CONTROL Y ESTACAS PERIMETRALES PSAH (ANUAL) PDC (TRIMESTRAL) | C.VERA | N/A | N/A | CENTRO TURISTICO - PUILAR | bar: 2025-10-06
RC-1 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 585667.119 | 7418722.684 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 1 | bar: 2025-10-16
RC-2 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 585190.752 | 7418806.692 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 1 | bar: 2025-10-16
RC-3 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 584692.245 | 7418891.062 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 1 | bar: 2025-10-16
RC-4 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 584205.221 | 7418973.515 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 1 | bar: 2025-10-16
RC-5 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 583702.71 | 7419052.71 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 1 | bar: 2025-10-16
RC-6 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 583815.2 | 7419629.187 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 1 | bar: 2025-10-16
RC-7 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 583752.413 | 7417527.959 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 1 | bar: 2025-10-16
REGLILLA CHAXAS CONAF | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 585233.081 | 7419626.964 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 1 | bar: 2025-10-16
REGLILLA CHAXAS SQM | PDC | CALIBRACION Y/O CAMBIO TELEMETRIA PARAMETROS FISIQUIMICOS CONTINUOS (pH, T°, CE, OD) | R.QUEIZAL | 585209.976 | 7419630.863 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 1 | bar: 2025-10-16
REGLILLA CHAXAS SQM | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 585209.976 | 7419630.863 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 1 | bar: 2025-10-16
N-06 | PSAB-PDC | MONITOREO VEGETACIÓN BORDE ESTE | D.TAPIA | 590190 | 7420567 | bar: 2025-10-16
N-01 | PSAB-PDC | MONITOREO VEGETACIÓN BORDE ESTE | D.TAPIA | 590161 | 7424778 | bar: 2025-10-16
N-02 | PSAB-PDC | MONITOREO VEGETACIÓN BORDE ESTE | D.TAPIA | 591798 | 7424803 | bar: 2025-10-16
V-01 | PSAB-PDC | MONITOREO VEGETACIÓN BORDE ESTE | D.TAPIA | 590057 | 7424786 | bar: 2025-10-16
V-05 | PSAB-PDC | MONITOREO VEGETACIÓN BORDE ESTE | D.TAPIA | 592823 | 7424583 | bar: 2025-10-16
V-06 | PSAB-PDC | MONITOREO VEGETACIÓN BORDE ESTE | D.TAPIA | 591734 | 7424569 | bar: 2025-10-16
VA-01 | PSAB-PDC | MONITOREO VEGETACIÓN ZONA DE CONEXIÓN | D.TAPIA | 591179 | 7424641 | bar: 2025-10-16
VA-02 | PSAB-PDC | MONITOREO VEGETACIÓN ZONA DE CONEXIÓN | D.TAPIA | 591956 | 7423997 | bar: 2025-10-16
1027 | PSAB | MUESTREO DE SUELOS Y MONITOREO DE VEGETACIÓN | D.TAPIA | 589830 | 7424651 | CENTRO TURISTICO | bar: 2025-10-24
L7-7 | PSAB | MUESTREO DE SUELOS Y MONITOREO DE VEGETACIÓN | D.TAPIA | 589137 | 7422824 | CENTRO TURISTICO | bar: 2025-10-24

## NOVIEMBRE
PUNTOS | TIPO | ACTIVIDAD | PERSONAL A CARGO | ESTE (WGS 84) | NORTE (WGS 84) | OBSERVACIONES | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30
AFORO PUENTE SAN LUIS | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 584148.17 | 7424268.999 | CENTRO TURISTICO - PUILAR | bar: 2025-11-13
E. METEOROLOGICA CHAXA | PSAH | MANTENCIÓN ESTACION METEOROLOGICA | R.QUEIZAL | 583530.01 | 7424240.32 | CENTRO TURISTICO - PUILAR | bar: 2025-11-13; 2025-11-20
L7-4 | PC | MEDICION DE NIVEL | ETFA | 588645.262 | 7422857.859 | CENTRO TURISTICO - PUILAR | bar: 2025-11-13
L7-4 | PSAH | MEDICION DE NIVEL (MENSUAL) | G.PUGA | 588645.262 | 7422857.859 | CENTRO TURISTICO - PUILAR | bar: 2025-11-13
L7-5 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 583851.594 | 7420404.72 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 1 | bar: 2025-11-13
L7-7 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 589093.503 | 7422842.987 | CENTRO TURISTICO - PUILAR | bar: 2025-11-13
L7-7B | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 589094.095 | 7422843.935 | CENTRO TURISTICO - PUILAR | bar: 2025-11-13
PUENTE SAN LUIS AFORO | PSAH | AFORO CANAL NATURAL | G.PUGA | 584148.17 | 7424268.999 | CENTRO TURISTICO - PUILAR | bar: 2025-11-13
PUENTE SAN LUIS AFORO | PSAH | AFORO CANAL NATURAL | ETFA | 584148.17 | 7424268.999 | CENTRO TURISTICO - PUILAR | bar: 2025-11-13
PUENTE SAN LUIS POZO | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 584142.704 | 7424282.452 | CENTRO TURISTICO - PUILAR | bar: 2025-11-13
PUENTE SAN LUIS REGLILLA | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 584141.109 | 7424281.174 | CENTRO TURISTICO - PUILAR | bar: 2025-11-13
REGLILLA CHAXAS CONAF | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 585233.081 | 7419626.964 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 1 | bar: 2025-11-13
REGLILLA CHAXAS SQM | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 585209.976 | 7419630.863 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 1 | bar: 2025-11-13
REGLILLA BURRO MUERTO CONAF | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 584154.081 | 7424262.13 | CENTRO TURISTICO - PUILAR | bar: 2025-11-13
REGLILLA BURRO MUERTO SQM | PDC | CALIBRACION Y/O CAMBIO TELEMETRIA PARAMETROS FISIQUIMICOS CONTINUOS (pH, T°, CE, OD) | R.QUEIZAL | 584156.079 | 7424265.027 | CENTRO TURISTICO - PUILAR | bar: 2025-11-13
REGLILLA BURRO MUERTO SQM | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 584156.079 | 7424265.027 | CENTRO TURISTICO - PUILAR | bar: 2025-11-13
REGLILLA PUILAR CONAF | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 587940.752 | 7422502.187 | CENTRO TURISTICO - PUILAR | bar: 2025-11-13
REGLILLA PUILAR SQM | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 587947.438 | 7422497.026 | CENTRO TURISTICO - PUILAR | bar: 2025-11-13
L7-G2 POZO | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 588066.951 | 7422646.485 | CENTRO TURISTICO - PUILAR | bar: 2025-11-13
L7-G2 REGLILLA | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 588065.183 | 7422647.339 | CENTRO TURISTICO - PUILAR | bar: 2025-11-13
L1-11 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 584692.922 | 7417156.516 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 2 | bar: 2025-11-14
L1-12 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 584274.718 | 7417177.421 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 2 | bar: 2025-11-14
L1-13 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 584879.538 | 7416803.935 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 2 | bar: 2025-11-14
L1-14 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 584228.122 | 7416826.926 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 2 | bar: 2025-11-14
L1-8 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 584706.269 | 7416079.589 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 1 | bar: 2025-11-14
L2-22 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 584095.055 | 7416018.439 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 1 | bar: 2025-11-14
L2-23 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 586243.782 | 7415762.074 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 2 | bar: 2025-11-14
L2-24 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 585261.402 | 7415372.734 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 2 | bar: 2025-11-14
P1-5 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 584435.036 | 7415371.581 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 2 | bar: 2025-11-14
P1-6 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 584559.999 | 7415521.186 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 2 | bar: 2025-11-14
P1-7 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 584675.85 | 7415711.362 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 2 | bar: 2025-11-14
P2-4 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 586212.913 | 7415282.237 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 2 | bar: 2025-11-14
P2-5 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 586219.673 | 7415498.325 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 2 | bar: 2025-11-14
REGLILLA BARROS NEGROS CONAF | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 585823.712 | 7416990.132 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 2 | bar: 2025-11-14
REGLILLA BARROS NEGROS SQM | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 585802.725 | 7416975.777 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 2 | bar: 2025-11-14
AFORO BARROS NEGROS | PSAH | AFORO CANAL NATURAL | G.PUGA | 585318.18 | 7419414.1 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 1 | bar: 2025-11-21
AFORO BARROS NEGROS | PSAH | AFORO CANAL NATURAL | ETFA | 585318.18 | 7419414.1 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 1 | bar: 2025-11-21
L7-12 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 583933.513 | 7419493.444 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 1 | bar: 2025-11-21
L7-5 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 583851.594 | 7420404.72 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 1 | bar: 2025-11-21
L7-G1 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 585706.581 | 7418821.784 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 1 | bar: 2025-11-21
RC-1 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 585667.119 | 7418722.684 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 1 | bar: 2025-11-21
RC-2 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 585190.752 | 7418806.692 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 1 | bar: 2025-11-21
RC-3 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 584692.245 | 7418891.062 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 1 | bar: 2025-11-21
RC-4 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 584205.221 | 7418973.515 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 1 | bar: 2025-11-21
RC-5 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 583702.71 | 7419052.71 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 1 | bar: 2025-11-21
RC-6 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 583815.2 | 7419629.187 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 1 | bar: 2025-11-21
RC-7 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 583752.413 | 7417527.959 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 1 | bar: 2025-11-21
REGLILLA CHAXAS CONAF | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 585233.081 | 7419626.964 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 1 | bar: 2025-11-21
REGLILLA CHAXAS SQM | PDC | CALIBRACION Y/O CAMBIO TELEMETRIA PARAMETROS FISIQUIMICOS CONTINUOS (pH, T°, CE, OD) | R.QUEIZAL | 585209.976 | 7419630.863 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 1 | bar: 2025-11-21
REGLILLA CHAXAS SQM | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 585209.976 | 7419630.863 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 1 | bar: 2025-11-21
REGLILLA BARROS NEGROS SQM | PDC | CALIBRACION Y/O CAMBIO TELEMETRIA PARAMETROS FISIQUIMICOS CONTINUOS (pH, T°, CE, OD) | R.QUEIZAL | 585802.725 | 7416975.777 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 2 | bar: 2025-11-21
L1-10 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 587382.183 | 7417519.371 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 3 | bar: 2025-11-20
L1-15 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 586572.232 | 7418751.862 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 3 | bar: 2025-11-20
L1-16 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 586100.987 | 7418741.725 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 3 | bar: 2025-11-20
L1-9 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 587632.206 | 7417742.325 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 3 | bar: 2025-11-20
L7-10 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 586780.317 | 7420010.683 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 3 | bar: 2025-11-20
L7-11 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 586521.818 | 7419861.277 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 3 | bar: 2025-11-20

## DICIEMBRE
PUNTOS | TIPO | ACTIVIDAD | PERSONAL A CARGO | ESTE (WGS 84) | NORTE (WGS 84) | OBSERVACIONES | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31
AFORO PUENTE SAN LUIS | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 584148.17 | 7424268.999 | CENTRO TURISTICO - PUILAR | bar: 2025-12-11
E. METEOROLOGICA CHAXA | PSAH | MANTENCIÓN ESTACION METEOROLOGICA | R.QUEIZAL | 583530.01 | 7424240.32 | CENTRO TURISTICO - PUILAR | bar: 2025-12-11; 2025-12-19
L7-4 | PC | MEDICION DE NIVEL | ETFA | 588645.262 | 7422857.859 | CENTRO TURISTICO - PUILAR | bar: 2025-12-11
L7-4 | PSAH | MEDICION DE NIVEL (MENSUAL) | G.PUGA | 588645.262 | 7422857.859 | CENTRO TURISTICO - PUILAR | bar: 2025-12-11
L7-5 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 583851.594 | 7420404.72 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 1 | bar: 2025-12-11
L7-7 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 589093.503 | 7422842.987 | CENTRO TURISTICO - PUILAR | bar: 2025-12-11
L7-7B | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 589094.095 | 7422843.935 | CENTRO TURISTICO - PUILAR | bar: 2025-12-11
PUENTE SAN LUIS AFORO | PSAH | AFORO CANAL NATURAL | G.PUGA | 584148.17 | 7424268.999 | CENTRO TURISTICO - PUILAR | bar: 2025-12-11
PUENTE SAN LUIS AFORO | PSAH | AFORO CANAL NATURAL | ETFA | 584148.17 | 7424268.999 | CENTRO TURISTICO - PUILAR | bar: 2025-12-11
PUENTE SAN LUIS POZO | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 584142.704 | 7424282.452 | CENTRO TURISTICO - PUILAR | bar: 2025-12-11
PUENTE SAN LUIS REGLILLA | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 584141.109 | 7424281.174 | CENTRO TURISTICO - PUILAR | bar: 2025-12-11
REGLILLA CHAXAS CONAF | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 585233.081 | 7419626.964 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 1 | bar: 2025-12-11
REGLILLA CHAXAS SQM | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 585209.976 | 7419630.863 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 1 | bar: 2025-12-11
REGLILLA BURRO MUERTO CONAF | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 584154.081 | 7424262.13 | CENTRO TURISTICO - PUILAR | bar: 2025-12-11
REGLILLA BURRO MUERTO SQM | PDC | CALIBRACION Y/O CAMBIO TELEMETRIA PARAMETROS FISIQUIMICOS CONTINUOS (pH, T°, CE, OD) | R.QUEIZAL | 584156.079 | 7424265.027 | CENTRO TURISTICO - PUILAR | bar: 2025-12-11
REGLILLA BURRO MUERTO SQM | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 584156.079 | 7424265.027 | CENTRO TURISTICO - PUILAR | bar: 2025-12-11
REGLILLA PUILAR CONAF | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 587940.752 | 7422502.187 | CENTRO TURISTICO - PUILAR | bar: 2025-12-11
REGLILLA PUILAR SQM | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 587947.438 | 7422497.026 | CENTRO TURISTICO - PUILAR | bar: 2025-12-11
L7-G2 POZO | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 588066.951 | 7422646.485 | CENTRO TURISTICO - PUILAR | bar: 2025-12-11
L7-G2 REGLILLA | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 588065.183 | 7422647.339 | CENTRO TURISTICO - PUILAR | bar: 2025-12-11
L1-11 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 584692.922 | 7417156.516 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 2 | bar: 2025-12-12
L1-12 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 584274.718 | 7417177.421 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 2 | bar: 2025-12-12
L1-13 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 584879.538 | 7416803.935 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 2 | bar: 2025-12-12
L1-14 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 584228.122 | 7416826.926 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 2 | bar: 2025-12-12
L1-8 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 584706.269 | 7416079.589 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 1 | bar: 2025-12-12
L2-22 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 584095.055 | 7416018.439 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 1 | bar: 2025-12-12
L2-23 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 586243.782 | 7415762.074 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 2 | bar: 2025-12-12
L2-24 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 585261.402 | 7415372.734 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 2 | bar: 2025-12-12
P1-5 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 584435.036 | 7415371.581 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 2 | bar: 2025-12-12
P1-6 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 584559.999 | 7415521.186 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 2 | bar: 2025-12-12
P1-7 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 584675.85 | 7415711.362 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 2 | bar: 2025-12-12
P2-4 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 586212.913 | 7415282.237 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 2 | bar: 2025-12-12
P2-5 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 586219.673 | 7415498.325 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 2 | bar: 2025-12-12
REGLILLA BARROS NEGROS CONAF | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 585823.712 | 7416990.132 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 2 | bar: 2025-12-12
REGLILLA BARROS NEGROS SQM | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 585802.725 | 7416975.777 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 2 | bar: 2025-12-12
AFORO BARROS NEGROS | PSAH | AFORO CANAL NATURAL | G.PUGA | 585318.18 | 7419414.1 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 1 | bar: 2025-12-18
AFORO BARROS NEGROS | PSAH | AFORO CANAL NATURAL | ETFA | 585318.18 | 7419414.1 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 1 | bar: 2025-12-18
L7-12 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 583933.513 | 7419493.444 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 1 | bar: 2025-12-18
L7-5 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 583851.594 | 7420404.72 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 1 | bar: 2025-12-18
L7-G1 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 585706.581 | 7418821.784 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 1 | bar: 2025-12-18
RC-1 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 585667.119 | 7418722.684 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 1 | bar: 2025-12-18
RC-2 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 585190.752 | 7418806.692 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 1 | bar: 2025-12-18
RC-3 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 584692.245 | 7418891.062 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 1 | bar: 2025-12-18
RC-4 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 584205.221 | 7418973.515 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 1 | bar: 2025-12-18
RC-5 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 583702.71 | 7419052.71 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 1 | bar: 2025-12-18
RC-6 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 583815.2 | 7419629.187 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 1 | bar: 2025-12-18
RC-7 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 583752.413 | 7417527.959 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 1 | bar: 2025-12-18
REGLILLA CHAXAS CONAF | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 585233.081 | 7419626.964 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 1 | bar: 2025-12-18
REGLILLA CHAXAS SQM | PDC | CALIBRACION Y/O CAMBIO TELEMETRIA PARAMETROS FISIQUIMICOS CONTINUOS (pH, T°, CE, OD) | R.QUEIZAL | 585209.976 | 7419630.863 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 1 | bar: 2025-12-18
REGLILLA CHAXAS SQM | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 585209.976 | 7419630.863 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 1 | bar: 2025-12-18
REGLILLA BARROS NEGROS SQM | PDC | CALIBRACION Y/O CAMBIO TELEMETRIA PARAMETROS FISIQUIMICOS CONTINUOS (pH, T°, CE, OD) | R.QUEIZAL | 585802.725 | 7416975.777 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 2 | bar: 2025-12-18
L1-10 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 587382.183 | 7417519.371 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 3 | bar: 2025-12-19
L1-15 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 586572.232 | 7418751.862 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 3 | bar: 2025-12-19
L1-16 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 586100.987 | 7418741.725 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 3 | bar: 2025-12-19
L1-9 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 587632.206 | 7417742.325 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 3 | bar: 2025-12-19
L7-10 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 586780.317 | 7420010.683 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 3 | bar: 2025-12-19
L7-11 | PSAH | MEDICION DE NIVEL | G.PUGA | 586521.818 | 7419861.277 | CHAXA-BARROS NEGROS SECTOR 3 | bar: 2025-12-19