## OCTUBRE
PUNTOS | TIPO | ACTIVIDAD | PERSONAL A CARGO | ESTE (WGS 84) | NORTE (WGS 84) | OBSERVACIONES | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31
Intersección vial 9 | LÍNEA DE BASE PYSF | Medio Humano - Descripción de infraestructura | CONSULTORÍA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 612872.1933 | 7421505.9585 | TALABRE | bar: 2025-10-30
Plaza de Talabre | LÍNEA DE BASE PYSF | Medio Humano - Descripción de infraestructura | CONSULTORÍA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 613506.2342 | 7421067.9164 | TALABRE | bar: 2025-10-30
Tranque Talabre | LÍNEA DE BASE PYSF | Medio Humano - Descripción de infraestructura | CONSULTORÍA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 613303.1356 | 7421086.9505 | TALABRE | bar: 2025-10-30
Cultivos Talabre | LÍNEA DE BASE PYSF | Medio Humano - Descripción de infraestructura | CONSULTORÍA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 613203.8733 | 7420963.6887 | TALABRE | bar: 2025-10-30
Cancha Talabre | LÍNEA DE BASE PYSF | Medio Humano - Descripción de infraestructura | CONSULTORÍA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 613149.1722 | 7420796.0521 | TALABRE | bar: 2025-10-30
Iglesia de Talabre | LÍNEA DE BASE PYSF | Medio Humano - Descripción de infraestructura | CONSULTORÍA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 613487.1881 | 7421067.8994 | TALABRE | bar: 2025-10-30
Escuela de Talabre | LÍNEA DE BASE PYSF | Medio Humano - Descripción de infraestructura | CONSULTORÍA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 613520.816 | 7421116.6843 | TALABRE | bar: 2025-10-30
Planta Fotovoltaica | LÍNEA DE BASE PYSF | Medio Humano - Descripción de infraestructura | CONSULTORÍA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 613627.0533 | 7420958.9897 | TALABRE | bar: 2025-10-30
VEG-024 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de Flora y Vegetación | CONSULTORÍA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 603094.5278 | 7421835.1171 | TALABRE/TOCONAO | bar: 2025-10-30
VEG-025 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de Flora y Vegetación | CONSULTORÍA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 601708 | 7429498.0001 | TALABRE/TOCONAO | bar: 2025-10-26
VEG-026 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de Flora y Vegetación | CONSULTORÍA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 599681.922 | 7424895.1039 | TALABRE/TOCONAO | bar: 2025-10-26
VEG-214 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de Flora y Vegetación | CONSULTORÍA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 600899.8676 | 7421058.2388 | TALABRE/TOCONAO | bar: 2025-10-26
VEG-248 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de Flora y Vegetación | CONSULTORÍA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 603689.5035 | 7425381.8257 | TALABRE/TOCONAO | bar: 2025-10-26
VEG-252 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de Flora y Vegetación | CONSULTORÍA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 601767.9312 | 7423818.3346 | TALABRE/TOCONAO | bar: 2025-10-26
VEG-253 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de Flora y Vegetación | CONSULTORÍA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 598094.2851 | 7420483.4759 | TALABRE/TOCONAO | bar: 2025-10-26
VEG-263 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de Flora y Vegetación | CONSULTORÍA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 592549.579 | 7420131.0987 | TALABRE/TOCONAO | bar: 2025-10-26
VEG-286 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de Flora y Vegetación | CONSULTORÍA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 598932.6305 | 7427288.1906 | TALABRE/TOCONAO | bar: 2025-10-26
FAU-082 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de Fauna Silvestre | CONSULTORÍA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 590909 | 7424681 | TALABRE/TOCONAO | bar: 2025-10-26
FAU-083 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de Fauna Silvestre | CONSULTORÍA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 604918 | 7418799 | TALABRE/TOCONAO | bar: 2025-10-26
FAU-084 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de Fauna Silvestre | CONSULTORÍA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 592026 | 7418249 | TALABRE/TOCONAO | bar: 2025-10-26
FAU-085 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de Fauna Silvestre | CONSULTORÍA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 593340 | 7416539 | TALABRE/TOCONAO | bar: 2025-10-26
FAU-086 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de Fauna Silvestre | CONSULTORÍA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 591562 | 7418149 | TALABRE/TOCONAO | bar: 2025-10-26
FAU-082 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de Fauna Silvestre | CONSULTORÍA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 590909 | 7424681 | TALABRE/TOCONAO | bar: 2025-10-26
FAU-083 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de Fauna Silvestre | CONSULTORÍA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 604918 | 7418799 | TALABRE/TOCONAO | bar: 2025-10-29
FAU-084 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de Fauna Silvestre | CONSULTORÍA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 592026 | 7418249 | TALABRE/TOCONAO | bar: 2025-10-29
FAU-085 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de Fauna Silvestre | CONSULTORÍA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 593340 | 7416539 | TALABRE/TOCONAO | bar: 2025-10-29
FAU-086 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de Fauna Silvestre | CONSULTORÍA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 591562 | 7418149 | TALABRE/TOCONAO | bar: 2025-10-29
FAU-082 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de Fauna Silvestre | CONSULTORÍA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 590909 | 7424681 | TALABRE/TOCONAO | bar: 2025-10-30
FAU-084 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de Fauna Silvestre | CONSULTORÍA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 592026 | 7418249 | TALABRE/TOCONAO | bar: 2025-10-30
FAU-082 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de Fauna Silvestre | CONSULTORÍA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 590909 | 7424681 | TALABRE/TOCONAO | bar: 2025-10-31
3023 | RES. 1314/2020 SMA | MEDICION NIVEL | G.PUGA | 595866.91 | 7427104.28 | bar: 2025-10-09
3170 | RES. 1314/2020 SMA | MEDICION NIVEL | G.PUGA | 596124.9 | 7417586.35 | COMPARTIDO CON CAMAR | bar: 2025-10-04
CUÑA 3 | PSAH | MEDICION NIVEL | G.PUGA | 592879.013 | 7420047.169 | COMPARTIDO CON TOCONAO | bar: 2025-10-04
CUÑA 3 | PSAH/PDC | PERFIL CUÑA+MEDICION PARAMETROS FISICOQUIMICOS (CE, T°, SALINIDAD) MENSUAL PDC | G.PUGA | 592879.013 | 7420047.169 | COMPARTIDO CON TOCONAO | bar: 2025-10-04
L1-1 | PSAH | MEDICION NIVEL | G.PUGA | 599847.361 | 7421793.675 | bar: 2025-10-09
L1-17 | PC | MEDICION NIVEL | ETFA | 591453.178 | 7418238.881 | bar: 2025-10-01 to 2025-10-31
L1-2 | PSAH | MEDICION NIVEL | G.PUGA | 596153.54 | 7420524.988 | COMPARTIDO CON TOCONAO | bar: 2025-10-09
L1-3 | PC | MEDICION NIVEL | ETFA | 593724.574 | 7418707.925 | bar: 2025-10-01 to 2025-10-31
L7-1 | PSAH | MEDICION NIVEL | G.PUGA | 599732.771 | 7426657.16 | bar: 2025-10-09
L7-13 | PC | MEDICION NIVEL | ETFA | 594116.418 | 7422455.195 | bar: 2025-10-01 to 2025-10-31
L7-14 | PC | MEDICION NIVEL | ETFA | 592286.506 | 7422403.413 | bar: 2025-10-01 to 2025-10-31
L7-15 | PSAH | MEDICION NIVEL | G.PUGA | 599594.22 | 7422678.152 | bar: 2025-10-09
L7-2 | PSAH | MEDICION NIVEL | G.PUGA | 597177.199 | 7425182.289 | bar: 2025-10-09
L7-3 | PC | MEDICION NIVEL | ETFA | 591858.282 | 7422583.154 | COMPARTIDO CON TOCONAO | bar: 2025-10-01 to 2025-10-31
L7-3 | PSAH | MEDICION PARAMETROS FISICO-QUIMICOS DE TERRENO PSAH( ENE, ABR, JUL , OCT) | G.PUGA | 591858.282 | 7422583.154 | COMPARTIDO CON TOCONAO | bar: 2025-10-09
L7-3 | PSAH | MUESTREO FCO QCO Y MEDICION PARAMETROS TERRENO TRIMESTRAL ( ENE, ABR, JUL , OCT) | ETFA | 591858.282 | 7422583.154 | COMPARTIDO CON TOCONAO | bar: 2025-10-09
L7-6 | PC | MEDICION NIVEL | ETFA | 595207.429 | 7422551.972 | bar: 2025-10-01 to 2025-10-31
EST. METEO. LZA12-1 | PDC | MANTENCIÓN ESTACIÓN METEOROLÓGICA | R.QUEIZAL | 592021.878 | 7417657.89 | COMPARTIDO CON TOCONAO | bar: 2025-10-14
MULLAY-1 | PSAH | MEDICION NIVEL | G.PUGA | 599918.95 | 7422645.06 | bar: 2025-10-09
MULLAY-1 | PSAH | MEDICION PARAMETROS FISICO-QUIMICOS DE TERRENO PSAH( ENE, ABR, JUL , OCT) | G.PUGA | 599918.95 | 7422645.06 | bar: 2025-10-09
MULLAY-1 | PSAH | MUESTREO FCO QCO Y MEDICION PARAMETROS TERRENO TRIMESTRAL ( ENE, ABR, JUL , OCT) | ETFA | 599918.95 | 7422645.06 | bar: 2025-10-09
PUNTERA 154 | RES. 1314/2020 SMA | MEDICION NIVEL | G.PUGA | 595868.914 | 7427103.28 | bar: 2025-10-09
PUNTERA A | RES. 1314/2020 SMA | MEDICION NIVEL | G.PUGA | 595862.914 | 7427125.28 | bar: 2025-10-09
PUNTERA B | RES. 1314/2020 SMA | MEDICION NIVEL | G.PUGA | 595856.914 | 7427119.28 | bar: 2025-10-09
TOCONAO-3 | COMPLEMENTARIO | MEDICION NIVEL | G.PUGA | 597154.538 | 7423791.58 | bar: 2025-10-09
TOCONAO-4 | COMPLEMENTARIO | MEDICION NIVEL | G.PUGA | 598606.473 | 7425391.735 | bar: 2025-10-09
TOCONAO-5 | COMPLEMENTARIO | MEDICION NIVEL | G.PUGA | 598761.56 | 7426443.63 | bar: 2025-10-09
CARV-01 | COMPLEMENTARIO | MEDICION NIVEL | G.PUGA | 591018.673 | 7419305.206 | COMPARTIDO CON TOCONAO | bar: 2025-10-11
CARV-02 | COMPLEMENTARIO | MEDICION NIVEL | G.PUGA | 591986.685 | 7417067.064 | COMPARTIDO CON TOCONAO | bar: 2025-10-18
CARV-03 | COMPLEMENTARIO | MEDICION NIVEL | G.PUGA | 591131.234 | 7417078.975 | COMPARTIDO CON TOCONAO | bar: 2025-10-18
CARV-05 | COMPLEMENTARIO | MEDICION NIVEL | G.PUGA | 590671.208 | 7418103.408 | COMPARTIDO CON TOCONAO | bar: 2025-10-11
CARV-08 | COMPLEMENTARIO | MEDICION NIVEL | G.PUGA | 590795.096 | 7418522.938 | COMPARTIDO CON TOCONAO | bar: 2025-10-11
CARV-09 | COMPLEMENTARIO | MEDICION NIVEL | G.PUGA | 591238.097 | 7417701.455 | COMPARTIDO CON TOCONAO | bar: 2025-10-18
CARV-10 | COMPLEMENTARIO | MEDICION NIVEL | G.PUGA | 591647.216 | 7418276.313 | COMPARTIDO CON TOCONAO | bar: 2025-10-11
CARV-11 | COMPLEMENTARIO | MEDICION NIVEL | G.PUGA | 591063.885 | 7418178.063 | COMPARTIDO CON TOCONAO | bar: 2025-10-11
CARV-12 | COMPLEMENTARIO | MEDICION NIVEL | G.PUGA | 589557.372 | 7417906.039 | COMPARTIDO CON TOCONAO | bar: 2025-10-18
CARV-13 | COMPLEMENTARIO | MEDICION NIVEL | G.PUGA | 591924.872 | 7418337.485 | COMPARTIDO CON TOCONAO | bar: 2025-10-11
CARV-15 | COMPLEMENTARIO | MEDICION NIVEL | G.PUGA | 589992.941 | 7416517.182 | COMPARTIDO CON CAMAR | bar: 2025-10-18
CARV-17 | COMPLEMENTARIO | MEDICION NIVEL | G.PUGA | 592251.117 | 7417689.725 | COMPARTIDO CON CAMAR | bar: 2025-10-18
1027 | PSAH | MEDICION NIVEL | G. PUGA | 589797.122 | 7424644.585 | COMPARTIDO CON TOCONAO | bar: 2025-10-09
TALABRE 1 | RC-MESA AMBIENTAL | MONITOREO CALIDAD DEL AIRE (ESTACION MPS) | D. TAPIA | 613291 | 7420993 | bar: 2025-10-01; 2025-10-31
TALABRE 2 | RC-MESA AMBIENTAL | MONITOREO CALIDAD DEL AIRE (ESTACION MPS) | D. TAPIA | 611853 | 7420999 | bar: 2025-10-01; 2025-10-31
V-01 | PSAB-PDC | MONITOREO VEGETACIÓN BORDE ESTE | D. TAPIA | 591382 | 7417738 | bar: 2025-10-15
N-01 | PSAB-PDC | MONITOREO VEGETACIÓN BORDE ESTE | D. TAPIA | 591170 | 7417645 | bar: 2025-10-15
N-02 | PSAB-PDC | MONITOREO VEGETACIÓN BORDE ESTE | D. TAPIA | 590714 | 7417297 | bar: 2025-10-15
V-06 | PSAB-PDC | MONITOREO VEGETACIÓN BORDE ESTE | D. TAPIA | 593662 | 7416988 | bar: 2025-10-15
V-05 | PSAB-PDC | MONITOREO VEGETACIÓN BORDE ESTE | D. TAPIA | 592822 | 7424582 | bar: 2025-10-15
N-03 | PSAB-PDC | MONITOREO VEGETACIÓN BORDE ESTE | D. TAPIA | 595368 | 7424392 | bar: 2025-10-15
V-08 | PSAB-PDC | MONITOREO VEGETACIÓN BORDE ESTE | D. TAPIA | 594146 | 7423108 | bar: 2025-10-15
V-11 | PSAB-PDC | MONITOREO VEGETACIÓN BORDE ESTE | D. TAPIA | 593177 | 7422022 | bar: 2025-10-15
N-04 | PSAB-PDC | MONITOREO VEGETACIÓN BORDE ESTE | D. TAPIA | 592120 | 7422160 | bar: 2025-10-15
V-10 | PSAB-PDC | MONITOREO VEGETACIÓN BORDE ESTE | D. TAPIA | 591582 | 7422414 | bar: 2025-10-15
V-09 | PSAB-PDC | MONITOREO VEGETACIÓN BORDE ESTE | D. TAPIA | 591351 | 7422678 | bar: 2025-10-15
V-14 | PSAB-PDC | MONITOREO VEGETACIÓN BORDE ESTE | D. TAPIA | 593587 | 7420397 | bar: 2025-10-15
V-15 | PSAB-PDC | MONITOREO VEGETACIÓN BORDE ESTE | D. TAPIA | 591548 | 7420360 | bar: 2025-10-15
N-05 | PSAB-PDC | MONITOREO VEGETACIÓN BORDE ESTE | D. TAPIA | 590641 | 7420432 | bar: 2025-10-15
N-07 | PSAB-PDC | MONITOREO VEGETACIÓN BORDE ESTE | D. TAPIA | 590863 | 7420345 | bar: 2025-10-15
N-08 | PSAB-PDC | MONITOREO VEGETACIÓN BORDE ESTE | D. TAPIA | 591382 | 7417737 | bar: 2025-10-16
N-09 | PSAB-PDC | MONITOREO VEGETACIÓN BORDE ESTE | D. TAPIA | 591170 | 7417645 | bar: 2025-10-16
N-10 | PSAB-PDC | MONITOREO VEGETACIÓN BORDE ESTE | D. TAPIA | 590714 | 7417297 | bar: 2025-10-16
V-16 | PSAB-PDC | MONITOREO VEGETACIÓN BORDE ESTE | D. TAPIA | 593662 | 7416987 | bar: 2025-10-16
VA-01 | PSAB-PDC | MONITOREO VEGETACIÓN ZONA CONEXIÓN | D. TAPIA | 591178 | 7424641 | bar: 2025-10-16
VA-02 | PSAB-PDC | MONITOREO VEGETACIÓN ZONA CONEXIÓN | D. TAPIA | 591955 | 7423996 | bar: 2025-10-16
VA-03 | PSAB-PDC | MONITOREO VEGETACIÓN ZONA CONEXIÓN | D. TAPIA | 593587 | 7420397 | bar: 2025-10-16
VA-04 | PSAB-PDC | MONITOREO VEGETACIÓN ZONA CONEXIÓN | D. TAPIA | 591548 | 7420360 | bar: 2025-10-16
VA-05 | PSAB-PDC | MONITOREO VEGETACIÓN ZONA CONEXIÓN | D. TAPIA | 593100 | 7420694 | bar: 2025-10-16
VA-06 | PSAB-PDC | MONITOREO VEGETACIÓN ZONA CONEXIÓN | D. TAPIA | 593400 | 7419371 | bar: 2025-10-16
VA-07 | PSAB-PDC | MONITOREO VEGETACIÓN ZONA CONEXIÓN | D. TAPIA | 593454 | 7419200 | bar: 2025-10-16
VA-08 | PSAB-PDC | MONITOREO VEGETACIÓN ZONA CONEXIÓN | D. TAPIA | 592981 | 7,416,813 | bar: 2025-10-16
L7-14 | PSAB | MUESTREO DE SUELO Y MONITOREO DE VEGETACIÓN | D.TAPIA | 592240 | 7422446 | bar: 2025-10-16
L1-3 | PSAB | MUESTREO DE SUELO Y MONITOREO DE VEGETACIÓN | D.TAPIA | 593700 | 7418722 | bar: 2025-10-24

## NOVIEMBRE
PUNTOS | TIPO | ACTIVIDAD | PERSONAL A CARGO | ESTE (WGS 84) | NORTE (WGS 84) | OBSERVACIONES | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30
FAU-051 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de Fauna Silvestre | CONSULTORÍA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 605330 | 7430072 | TOCONAO | bar: 2025-11-01
FAU-072 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de Fauna Silvestre | CONSULTORÍA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 592886 | 7424606 | TALABRE | bar: 2025-11-01
FAU-073 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de Fauna Silvestre | CONSULTORÍA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 600900 | 7421054 | TALABRE | bar: 2025-11-01
FAU-074 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de Fauna Silvestre | CONSULTORÍA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 599651 | 7424966 | TALABRE | bar: 2025-11-01
FAU-076 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de Fauna Silvestre | CONSULTORÍA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 592551 | 7420130 | TALABRE | bar: 2025-11-01
FAU-078 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de Fauna Silvestre | CONSULTORÍA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 590094 | 7424892 | TALABRE | bar: 2025-11-01
FAU-079 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de Fauna Silvestre | CONSULTORÍA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 590694 | 7422205 | TALABRE | bar: 2025-11-01
FAU-080 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de Fauna Silvestre | CONSULTORÍA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 592893 | 7421555 | TALABRE | bar: 2025-11-01
FAU-081 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de Fauna Silvestre | CONSULTORÍA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 601136 | 7429282 | TALABRE | bar: 2025-11-01
FAU-082 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de Fauna Silvestre | CONSULTORÍA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 590909 | 7424681 | TALABRE | bar: 2025-11-01
FAU-072 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de Entomofauna | CONSULTORÍA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 592886 | 7424606 | TALABRE | bar: 2025-11-04
ENTO-006 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de Entomofauna | CONSULTORÍA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 591905 | 7417319 | CAMAR/TALABRE/TOCONAO | bar: 2025-11-04
ENTO-075 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de Entomofauna | CONSULTORÍA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 590094 | 7424892 | TALABRE | bar: 2025-11-04
ENTO-107 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de Entomofauna | CONSULTORÍA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 598421 | 7417175 | CAMAR/TALABRE | bar: 2025-11-04
ENTO-075 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de Entomofauna | CONSULTORÍA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 590094 | 7424892 | TALABRE | bar: 2025-11-09
ENTO-075 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de Entomofauna | CONSULTORÍA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 590094 | 7424892 | TALABRE | bar: 2025-11-09
ENTO-099 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de Entomofauna | CONSULTORÍA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 595682 | 7428284 | TALABRE | bar: 2025-11-09
ENTO-105 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de Entomofauna | CONSULTORÍA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 601171 | 7420341 | TALABRE | bar: 2025-11-09
ENTO-106 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de Entomofauna | CONSULTORÍA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 598698 | 7425651 | TALABRE | bar: 2025-11-09
ENTO-108 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de Entomofauna | CONSULTORÍA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 595192 | 7422566 | TALABRE | bar: 2025-11-09
HLB-102 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de Hongos, Líquenes y briofitas | CONSULTORÍA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 593479 | 7419797 | TALABRE/TOCONAO | bar: 2025-11-20
HLB-103 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de Hongos, Líquenes y briofitas | CONSULTORÍA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 593550 | 7417354 | CAMAR Y TALABRE | bar: 2025-11-20
HLB-133 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de Hongos, Líquenes y briofitas | CONSULTORÍA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 598401.9999 | 7417513 | CAMAR Y TALABRE | bar: 2025-11-20
HLB-134 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de Hongos, Líquenes y briofitas | CONSULTORÍA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 598462 | 7418798 | CAMAR Y TALABRE | bar: 2025-11-20
HLB-160 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de Hongos, Líquenes y briofitas | CONSULTORÍA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 602417 | 7417745 | CAMAR Y TALABRE | bar: 2025-11-20
HLB-194 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de Hongos, Líquenes y briofitas | CONSULTORÍA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 592502 | 7419101 | CAMAR/TALABRE/TOCONAO | bar: 2025-11-20
HLB-198 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de Hongos, Líquenes y briofitas | CONSULTORÍA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 591650 | 7416498 | CAMAR/TALABRE | bar: 2025-11-20
HLB-150 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de Hongos, Líquenes y briofitas | CONSULTORÍA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 601634.9999 | 7422373 | TALABRE/TOCONAO | bar: 2025-11-23
HLB-151 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de Hongos, Líquenes y briofitas | CONSULTORÍA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 601636 | 7429326 | TALABRE/TOCONAO | bar: 2025-11-23
HLB-152 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de Hongos, Líquenes y briofitas | CONSULTORÍA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 601668 | 7429223 | TALABRE/TOCONAO | bar: 2025-11-23
HLB-154 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de Hongos, Líquenes y briofitas | CONSULTORÍA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 601847 | 7426116 | TALABRE/TOCONAO | bar: 2025-11-23
HLB-156 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de Hongos, Líquenes y briofitas | CONSULTORÍA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 602122 | 7426192 | TALABRE/TOCONAO | bar: 2025-11-23
HLB-157 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de Hongos, Líquenes y briofitas | CONSULTORÍA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 602181 | 7426090 | TALABRE/TOCONAO | bar: 2025-11-23
HLB-159 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de Hongos, Líquenes y briofitas | CONSULTORÍA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 602340 | 7426289 | TALABRE/TOCONAO | bar: 2025-11-23
HLB-162 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de Hongos, Líquenes y briofitas | CONSULTORÍA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 602518 | 7426314 | TALABRE/TOCONAO | bar: 2025-11-23
HLB-163 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de Hongos, Líquenes y briofitas | CONSULTORÍA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 602557 | 7421221 | TALABRE/TOCONAO | bar: 2025-11-23
HLB-164 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de Hongos, Líquenes y briofitas | CONSULTORÍA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 602691 | 7423981 | TALABRE/TOCONAO | bar: 2025-11-23
HLB-165 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de Hongos, Líquenes y briofitas | CONSULTORÍA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 602771 | 7426468 | TALABRE/TOCONAO | bar: 2025-11-23
HLB-166 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de Hongos, Líquenes y briofitas | CONSULTORÍA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 602903 | 7426402 | TALABRE/TOCONAO | bar: 2025-11-23
HLB-169 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de Hongos, Líquenes y briofitas | CONSULTORÍA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 603258 | 7426923 | TALABRE/TOCONAO | bar: 2025-11-23
HLB-171 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de Hongos, Líquenes y briofitas | CONSULTORÍA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 603719 | 7425559 | TALABRE/TOCONAO | bar: 2025-11-23
HLB-088 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de Hongos, Líquenes y briofitas | CONSULTORÍA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 590953 | 7423239 | TALABRE/TOCONAO | bar: 2025-11-24
HLB-094 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de Hongos, Líquenes y briofitas | CONSULTORÍA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 592485 | 7423133 | TALABRE/TOCONAO | bar: 2025-11-24
HLB-104 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de Hongos, Líquenes y briofitas | CONSULTORÍA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 593580 | 7422417 | TALABRE/TOCONAO | bar: 2025-11-24
HLB-110 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de Hongos, Líquenes y briofitas | CONSULTORÍA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 593967 | 7423592 | TALABRE/TOCONAO | bar: 2025-11-24
HLB-111 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de Hongos, Líquenes y briofitas | CONSULTORÍA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 594006 | 7425742 | TALABRE/TOCONAO | bar: 2025-11-24
HLB-112 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de Hongos, Líquenes y briofitas | CONSULTORÍA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 594196.9999 | 7424785 | TALABRE/TOCONAO | bar: 2025-11-24
HLB-115 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de Hongos, Líquenes y briofitas | CONSULTORÍA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 594407 | 7427181 | TALABRE/TOCONAO | bar: 2025-11-24
HLB-129 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de Hongos, Líquenes y briofitas | CONSULTORÍA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 597934 | 7423461 | TALABRE/TOCONAO | bar: 2025-11-24
HLB-137 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de Hongos, Líquenes y briofitas | CONSULTORÍA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 598879 | 7421133 | TALABRE/TOCONAO | bar: 2025-11-24
HLB-146 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de Hongos, Líquenes y briofitas | CONSULTORÍA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 601486 | 7429532 | TALABRE/TOCONAO | bar: 2025-11-24
HLB-147 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de Hongos, Líquenes y briofitas | CONSULTORÍA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 601520 | 7429126 | TALABRE/TOCONAO | bar: 2025-11-24
HLB-149 | LÍNEA DE BASE PYSF | Muestreo de Hongos, Líquenes y briofitas | CONSULTORÍA STANTEC / ISMAEL ARACENA | 601616 | 7426114 | TALABRE/TOCONAO | bar: 2025-11-24
3023 | RES. 1314/2020 SMA | MEDICION NIVEL | G.PUGA | 595866.91 | 7427104.28 | bar: 2025-11-06; 2025-11-08
3170 | RES. 1314/2020 SMA | MEDICION NIVEL | G.PUGA | 596124.9 | 7417586.35 | bar: 2025-11-09
CUÑA 3 | PSAH | MEDICION NIVEL | G.PUGA | 592879.013 | 7420047.169 | bar: 2025-11-09
CUÑA 3 | PSAH/PDC | PERFIL CUÑA+MEDICION PARAMETROS FISICOQUIMICOS (CE, T°, SALINIDAD) MENSUAL PDC | G.PUGA | 592879.013 | 7420047.169 | bar: 2025-11-09
L1-1 | PSAH | MEDICION NIVEL | G.PUGA | 599847.361 | 7421793.675 | bar: 2025-11-06; 2025-11-08
L1-17 | PC | MEDICION NIVEL | ETFA | 591453.178 | 7418238.881 | bar: 2025-11-01 to 2025-11-30
L1-2 | PSAH | MEDICION NIVEL | G.PUGA | 596153.54 | 7420524.988 | bar: 2025-11-09
L1-3 | PC | MEDICION NIVEL | ETFA | 593724.574 | 7418707.925 | bar: 2025-11-01 to 2025-11-30
L7-1 | PSAH | MEDICION NIVEL | G.PUGA | 599732.771 | 7426657.16 | bar: 2025-11-06; 2025-11-08
L7-13 | PC | MEDICION NIVEL | ETFA | 594116.418 | 7422455.195 | bar: 2025-11-01 to 2025-11-30
L7-14 | PC | MEDICION NIVEL | ETFA | 592286.506 | 7422403.413 | bar: 2025-11-01 to 2025-11-30
L7-15 | PSAH | MEDICION NIVEL | G.PUGA | 599594.22 | 7422678.152 | bar: 2025-11-06; 2025-11-08
L7-2 | PSAH | MEDICION NIVEL | G.PUGA | 597177.199 | 7425182.289 | bar: 2025-11-06; 2025-11-08
L7-3 | PC | MEDICION NIVEL | ETFA | 591858.282 | 7422583.154 | bar: 2025-11-01 to 2025-11-30
L7-6 | PC | MEDICION NIVEL | ETFA | 595207.429 | 7422551.972 | bar: 2025-11-01 to 2025-11-30
EST. METEO. LZA12-1 | PDC | MANTENCIÓN ESTACIÓN METEOROLÓGICA | R.QUEIZAL | 592021.878 | 7417657.89 | bar: 2025-11-11
MULLAY-1 | PSAH | MEDICION NIVEL | G.PUGA | 599918.95 | 7422645.06 | bar: 2025-11-06; 2025-11-08
PUNTERA 154 | RES. 1314/2020 SMA | MEDICION NIVEL | G.PUGA | 595868.914 | 7427103.28 | bar: 2025-11-06; 2025-11-08
PUNTERA A | RES. 1314/2020 SMA | MEDICION NIVEL | G.PUGA | 595862.914 | 7427125.28 | bar: 2025-11-06; 2025-11-08
PUNTERA B | RES. 1314/2020 SMA | MEDICION NIVEL | G.PUGA | 595856.914 | 7427119.28 | bar: 2025-11-06; 2025-11-08
TOCONAO-3 | COMPLEMENTARIO | MEDICION NIVEL | G.PUGA | 597154.538 | 7423791.58 | bar: 2025-11-06; 2025-11-08
TOCONAO-4 | COMPLEMENTARIO | MEDICION NIVEL | G.PUGA | 598606.473 | 7425391.735 | bar: 2025-11-06; 2025-11-08
TOCONAO-5 | COMPLEMENTARIO | MEDICION NIVEL | G.PUGA | 598761.56 | 7426443.63 | bar: 2025-11-06; 2025-11-08
CARV-05 | ACTUALIZACIÓN MODELO HIDROGEOLÓGICO | MANTENCIÓN DE DIPER Y DESCARGA DE DATOS | R.QUEIZAL/J.TAPIA | 590671.208 | 7418103.408 | COMPARTIDO CON TOCONAO | bar: 2025-11-08
CARV-10 | ACTUALIZACIÓN MODELO HIDROGEOLÓGICO | MANTENCIÓN DE DIPER Y DESCARGA DE DATOS | R.QUEIZAL/J.TAPIA | 591647.216 | 7418276.313 | COMPARTIDO CON TOCONAO | bar: 2025-11-08
CARV-11 | ACTUALIZACIÓN MODELO HIDROGEOLÓGICO | MANTENCIÓN DE DIPER Y DESCARGA DE DATOS | R.QUEIZAL/J.TAPIA | 591063.885 | 7418178.063 | COMPARTIDO CON TOCONAO | bar: 2025-11-08
CARV-12 | ACTUALIZACIÓN MODELO HIDROGEOLÓGICO | MANTENCIÓN DE DIPER Y DESCARGA DE DATOS | R.QUEIZAL/J.TAPIA | 589557.372 | 7417906.039 | COMPARTIDO CON TOCONAO | bar: 2025-11-22
L1-17 | ACTUALIZACIÓN MODELO HIDROGEOLÓGICO | MANTENCIÓN DE DIPER Y DESCARGA DE DATOS | R.QUEIZAL/J.TAPIA | 591453.178 | 7418238.881 | COMPARTIDO CON TOCONAO | bar: 2025-11-08
L1-3 | ACTUALIZACIÓN MODELO HIDROGEOLÓGICO | MANTENCIÓN DE DIPER Y DESCARGA DE DATOS | R.QUEIZAL/J.TAPIA | 593724.574 | 7418707.925 | COMPARTIDO CON TOCONAO | bar: 2025-11-08
CARV-01 | COMPLEMENTARIO | MEDICION NIVEL | G.PUGA | 591018.673 | 7419305.206 | COMPARTIDO CON TOCONAO | bar: 2025-11-08
CARV-05 | COMPLEMENTARIO | MEDICION NIVEL | G.PUGA | 590671.208 | 7418103.408 | COMPARTIDO CON TOCONAO | bar: 2025-11-08
CARV-08 | COMPLEMENTARIO | MEDICION NIVEL | G.PUGA | 590795.096 | 7418522.938 | COMPARTIDO CON TOCONAO | bar: 2025-11-08
CARV-10 | COMPLEMENTARIO | MEDICION NIVEL | G.PUGA | 591647.216 | 7418276.313 | COMPARTIDO CON TOCONAO | bar: 2025-11-08
CARV-11 | COMPLEMENTARIO | MEDICION NIVEL | G.PUGA | 591063.885 | 7418178.063 | COMPARTIDO CON TOCONAO | bar: 2025-11-08
CARV-13 | COMPLEMENTARIO | MEDICION NIVEL | G.PUGA | 591924.872 | 7418337.485 | COMPARTIDO CON TOCONAO | bar: 2025-11-08
CARV-02 | COMPLEMENTARIO | MEDICION NIVEL | G.PUGA | 591986.685 | 7417067.064 | COMPARTIDO CON TOCONAO | bar: 2025-11-22
CARV-03 | COMPLEMENTARIO | MEDICION NIVEL | G.PUGA | 591131.234 | 7417078.975 | COMPARTIDO CON TOCONAO | bar: 2025-11-22
CARV-09 | COMPLEMENTARIO | MEDICION NIVEL | G.PUGA | 591238.097 | 7417701.455 | COMPARTIDO CON TOCONAO | bar: 2025-11-22
CARV-12 | COMPLEMENTARIO | MEDICION NIVEL | G.PUGA | 589557.372 | 7417906.039 | COMPARTIDO CON TOCONAO | bar: 2025-11-22
CARV-15 | COMPLEMENTARIO | MEDICION NIVEL | G.PUGA | 589992.941 | 7416517.182 | COMPARTIDO CON CAMAR | bar: 2025-11-22
CARV-17 | COMPLEMENTARIO | MEDICION NIVEL | G.PUGA | 592251.117 | 7417689.725 | COMPARTIDO CON CAMAR | bar: 2025-11-22
1027 | PSAH | MEDICION NIVEL | G. PUGA | 589797.122 | 7424644.585 | COMPARTIDO CON TOCONAO | bar: 2025-11-06
TALABRE 1 | RC-MESA AMBIENTAL | MONITOREO CALIDAD DEL AIRE (ESTACION MPS) | D. TAPIA | 613291 | 7420993 | [31 empty] | X | bar: 2025-11-02
TALABRE 2 | RC-MESA AMBIENTAL | MONITOREO CALIDAD DEL AIRE (ESTACION MPS) | D. TAPIA | 611853 | 7420999 | [31 empty] | X | bar: 2025-11-02

## DICIEMBRE
PUNTOS | TIPO | ACTIVIDAD | PERSONAL A CARGO | ESTE (WGS 84) | NORTE (WGS 84) | OBSERVACIONES | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31
3023 | RES. 1314/2020 SMA | MEDICION NIVEL | G. PUGA | 595866.91 | 7427104.28 | bar: 2025-12-04
3170 | RES. 1314/2020 SMA | MEDICION NIVEL | G. PUGA | 596124.9 | 7417586.35 | bar: 2025-12-07
CUÑA 3 | PSAH | MEDICION NIVEL | G. PUGA | 592879.013 | 7420047.169 | bar: 2025-12-07
CUÑA 3 | PSAH/PDC | PERFIL CUÑA+MEDICION PARAMETROS FISICOQUIMICOS (CE, T°, SALINIDAD) MENSUAL PDC | G. PUGA | 592879.013 | 7420047.169 | bar: 2025-12-07
L1-1 | PSAH | MEDICION NIVEL | G. PUGA | 599847.361 | 7421793.675 | bar: 2025-12-04
L1-17 | PC | MEDICION NIVEL | ETFA | 591453.178 | 7418238.881 | bar: 2025-12-01 to 2025-12-31
L1-2 | PSAH | MEDICION NIVEL | G. PUGA | 596153.54 | 7420524.988 | bar: 2025-12-07
L1-3 | PC | MEDICION NIVEL | ETFA | 593724.574 | 7418707.925 | bar: 2025-12-01 to 2025-12-31
L7-1 | PSAH | MEDICION NIVEL | G. PUGA | 599732.771 | 7426657.16 | bar: 2025-12-04
L7-13 | PC | MEDICION NIVEL | ETFA | 594116.418 | 7422455.195 | bar: 2025-12-01 to 2025-12-31
L7-14 | PC | MEDICION NIVEL | ETFA | 592286.506 | 7422403.413 | bar: 2025-12-01 to 2025-12-31
L7-15 | PSAH | MEDICION NIVEL | G. PUGA | 599594.22 | 7422678.152 | bar: 2025-12-04
L7-2 | PSAH | MEDICION NIVEL | G. PUGA | 597177.199 | 7425182.289 | bar: 2025-12-04
L7-3 | PC | MEDICION NIVEL | ETFA | 591858.282 | 7422583.154 | bar: 2025-12-01 to 2025-12-31
L7-6 | PC | MEDICION NIVEL | ETFA | 595207.429 | 7422551.972 | bar: 2025-12-01 to 2025-12-31
EST. METEO. LZA12-1 | PDC | MANTENCIÓN ESTACIÓN METEOROLÓGICA | R.QUEIZAL | 592021.878 | 7417657.89 | bar: 2025-12-23
MULLAY-1 | PSAH | MEDICION NIVEL | G. PUGA | 599918.95 | 7422645.06 | bar: 2025-12-04
PUNTERA 154 | RES. 1314/2020 SMA | MEDICION NIVEL | G. PUGA | 595868.914 | 7427103.28 | bar: 2025-12-04
PUNTERA A | RES. 1314/2020 SMA | MEDICION NIVEL | G. PUGA | 595862.914 | 7427125.28 | bar: 2025-12-04
PUNTERA B | RES. 1314/2020 SMA | MEDICION NIVEL | G. PUGA | 595856.914 | 7427119.28 | bar: 2025-12-04
TOCONAO-3 | COMPLEMENTARIO | MEDICION NIVEL | G. PUGA | 597154.538 | 7423791.58 | bar: 2025-12-04
TOCONAO-4 | COMPLEMENTARIO | MEDICION NIVEL | G. PUGA | 598606.473 | 7425391.735 | bar: 2025-12-04
TOCONAO-5 | COMPLEMENTARIO | MEDICION NIVEL | G. PUGA | 598761.56 | 7426443.63 | bar: 2025-12-04
CARV-01 | COMPLEMENTARIO | MEDICION NIVEL | G. PUGA | 591018.673 | 7419305.206 | COMPARTIDO CON TOCONAO | bar: 2025-12-13
CARV-05 | COMPLEMENTARIO | MEDICION NIVEL | G. PUGA | 590671.208 | 7418103.408 | COMPARTIDO CON TOCONAO | bar: 2025-12-13
CARV-08 | COMPLEMENTARIO | MEDICION NIVEL | G. PUGA | 590795.096 | 7418522.938 | COMPARTIDO CON TOCONAO | bar: 2025-12-13
CARV-10 | COMPLEMENTARIO | MEDICION NIVEL | G. PUGA | 591647.216 | 7418276.313 | COMPARTIDO CON TOCONAO | bar: 2025-12-13
CARV-11 | COMPLEMENTARIO | MEDICION NIVEL | G. PUGA | 591063.885 | 7418178.063 | COMPARTIDO CON TOCONAO | bar: 2025-12-13
CARV-13 | COMPLEMENTARIO | MEDICION NIVEL | G. PUGA | 591924.872 | 7418337.485 | COMPARTIDO CON TOCONAO | bar: 2025-12-13
CARV-02 | COMPLEMENTARIO | MEDICION NIVEL | G. PUGA | 591986.685 | 7417067.064 | COMPARTIDO CON TOCONAO | bar: 2025-12-20
CARV-03 | COMPLEMENTARIO | MEDICION NIVEL | G. PUGA | 591131.234 | 7417078.975 | COMPARTIDO CON TOCONAO | bar: 2025-12-20
CARV-09 | COMPLEMENTARIO | MEDICION NIVEL | G. PUGA | 591238.097 | 7417701.455 | COMPARTIDO CON TOCONAO | bar: 2025-12-20
CARV-12 | COMPLEMENTARIO | MEDICION NIVEL | G. PUGA | 589557.372 | 7417906.039 | COMPARTIDO CON TOCONAO | bar: 2025-12-20
CARV-15 | COMPLEMENTARIO | MEDICION NIVEL | G. PUGA | 589992.941 | 7416517.182 | COMPARTIDO CON CAMAR | bar: 2025-12-20
CARV-17 | COMPLEMENTARIO | MEDICION NIVEL | G. PUGA | 592251.117 | 7417689.725 | COMPARTIDO CON CAMAR | bar: 2025-12-20
1027 | PSAH | MEDICION NIVEL | G. PUGA | 589797.122 | 7424644.585 | COMPARTIDO CON TOCONAO | bar: 2025-12-04
TALABRE 1 | RC-MESA AMBIENTAL | MONITOREO CALIDAD DEL AIRE (ESTACION MPS) | D. TAPIA | 613291 | 7420993 | bar: 2025-12-02; 2025-12-31
TALABRE 2 | RC-MESA AMBIENTAL | MONITOREO CALIDAD DEL AIRE (ESTACION MPS) | D. TAPIA | 611853 | 7420999 | bar: 2025-12-02; 2025-12-31